## Sheet1
附件
青岛市教育强镇筑基行动工作清单
重点任务 | 具体任务 | 责任主体 | 完成时限
（一）改善提升办学条件 | 1.做好项目改造建设。对照省定办学条件标准，各试点乡镇建立工作台账，未达标的学校（幼儿园）开展好项目改造建设，补足办学条件短板，试点乡镇驻地学校达到省定办学标准，满足学校课程创新和形成办学特色的要求。试点乡镇中心幼儿园达到省示范幼儿园标准，农村幼儿园达到省定办园条件标准。 | 市教育后勤保障服务中心、市教育装备与信息技术中心、各区（市）教体局、各试点乡镇学校、幼儿园 | 2022年年底
| 2.做好校园环境创建和设施设备保障。创建适合学生（幼儿）的室内外环境，着重加强校（园）舍建筑维护，功能教室运行保障和“厕所革命”，配齐所需设施设备和教（玩）具。 |  | 2022-06-01
（二）深化课程教学改革 | 3.健全区（市）、校（园）教研体系。试点乡镇所在区（市）要建立教研员、骨干教师教学示范与帮扶制度，区（市）教研员及骨干教师定期深入试点乡镇农村学校和薄弱学校，与乡镇学校合作研究、推广优秀教学模式，缩小城乡差异、校际差异。 | 市教育科学研究院、各区（市）教体局、各试点乡镇学校 | 长期，2022年6月前有明显成效
| 4.拓展外部资源。拓展高校、科研院所、教育类社会机构的课程与专家资源，支持试点乡镇驻地学校开展教学研究和课程研发，提升镇域教学研究水平和教育教学质量。 | 基教处、市教育科学研究院、各区（市）教体局、各试点乡镇学校 | 长期，2022年6月前有明显成效
| 5.推进城乡幼儿园课程共研和联合教研。支持试点乡镇中心幼儿园与城区优质幼儿园实现资源共享、课程共研，提升中心幼儿园开发和实施课程的能力，以及开展镇域一体化教研的能力，重点在游戏活动、特色课程、规范一日活动等方面取得突破。 | 学前处、各区（市）教体局、各试点乡镇幼儿园 | 长期，2022年6月前有明显成效
| 6.重视特色课程建设。推进乡镇学校科学实验课程的建设，高度重视艺体、劳动、健康教育，培育特色课程、特色活动、特色社团、特色项目，并加强专任教师队伍培养，做到特色办学。 | 基教处、体卫艺处、市教育科学研究院、各区（市）教体局、各试点乡镇学校 | 长期，2022年年底前有明显成效
（三）建强校（园）长和教师队伍 | 7.配强乡镇学校、幼儿园校长、园长队伍。 | 市教育科学研究院、各区（市）教体局 | 长期，2021年年底前有明显成效
8.支持市、区（市）名校长、园长和优秀管理人员采取多种方式入校入园指导，进行管理、师资、教研等输入帮扶。
| 9.配齐配强乡镇中小学、幼儿园教师。加大乡镇驻地中小学学科骨干教师、本科以上学历教师配备力度，2022年之前乡镇驻地学校所有学科教师按要求补充到位；配齐配强试点乡镇中心幼儿园和村办园幼儿教师，做到专科及以上教师占比不低于城区水平，并落实各项政策待遇。 | 各区（市）教体局 | 长期，2022年年底前有明显成效
| 10.加强乡镇驻地校长、园长、优秀教师培育。定期开展乡镇驻地校（园）长全员培训，启动乡镇驻地教师分层分类培训。 | 各区（市）教体局、各试点乡镇学校、幼儿园 | 长期，2022年年底前有明显成效
| 11.通过职称倾斜、设立校（园）特级岗位等政策吸引优秀骨干教师到乡镇驻地学校（幼儿园）任教。 | 教师工作处、各区（市）教体局 | 长期，2022年年底前有明显成效
| 12.培育乡镇驻地中小学、幼儿园教师教育科研能力。在市级教学评选、市教育科学规划课题申报和立项、教育科研优秀成果评选等工作中为乡镇驻地中小学、幼儿园干部、教师创造更多参与机会，对于市级及以上教师培训、培养项目，优先推荐乡镇中小学、幼儿园教师参加。 | 教师工作处、市教育科学研究院、各区（市）教体局 | 长期，2021年年底前有明显成效
（四）完善家校工作机制 | 13.扎实开展“家长大课堂”“家长面对面”“家长、校长、局长‘三长’见面”等家庭教育指导品牌活动。 | 家教处、各区（市）教体局、各试点乡镇学校、幼儿园 | 长期，2021年年底前有明显成效
14.完善家、校、社协同育人工作。建强家长学校、家长委员会等家庭教育服务与家校协作阵地，指导试点乡镇学校（幼儿园）每年向每个学生（幼儿）家庭提供不少于8课时的免费基本家庭教育指导服务，通过推荐阅读教育类书籍，开办家庭教育讲座，借助社会平台组织亲子活动等方式，做好家庭教育知识普及。
15.健全中小学教师家访制度。
16.做好特殊群体学生家庭教育指导。
（五）提高信息化建设应用水平 | 17.建设智慧校园。落实《青岛市教育信息化2.0行动计划》，加大试点乡镇学校信息化建设扶持力度，按照山东省智慧校园建设标准，实现智慧校园乡镇全覆盖。 | 市教育装备与信息技术中心、各区（市）教体局、各试点乡镇学校 | 2022-06-01
| 18.加强数据共享和资源创新应用。依托青岛教育e平台，向乡镇教师免费共享基础数字教育资源和“益辅导”在线教学系统。 |  | 2021年年底
| 19.提升乡镇校长、园长及教师信息化素养。以人工智能教育课程普及实施为着力点，建立师生信息素养提升测评指标体系，持续提升乡镇校长、园长及教师信息化素养，创建智慧教育示范区。 |  | 长期，2022年年底前有明显成效
（六）深化办学体制改革 | 20.支持区（市）城区优质学校、市级实验学校通过托管、联合办学、集团化办学、结对等方式帮扶乡镇驻地学校。实现管理互通、师资共享、研训联动、质量同进。 | 基教处、各区（市）教体局、各试点乡镇学校 | 长期，2021年年底前有明显成效
| 21.支持镇中心幼儿园与城区优质幼儿园联盟。重点推动镇域一体化管理模式，实现管理互通、师资共享、研训联动、质量同进。 | 学前处、各区（市）教体局、各试点乡镇幼儿园 | 长期，2021年年底前有明显成效
| 22.推动城区学校、幼儿园实质性参与乡镇学校、幼儿园提质增效工作。通过交流任职、联合教研、经验输出、文化帮扶等措施，实质性参与、推进乡镇驻地学校教学研究、课程建设、管理改革、文化建设、质量评价等工作。 | 教师工作处、市教育科学研究院、各区（市）教体局、各试点乡镇学校、幼儿园 | 长期，2021年年底前有明显成效
| 23.探索推进镇域一体的学区制改革和管理体制改革，给乡镇学校更大的办学自主权。 | 各区（市）教体局、各试点乡镇学校 | 长期，2021年年底前有明显成效
（七）营造良好育人氛围 | 24.构建乡镇中小学、幼儿园德育工作体系。以《中小学德育工作指南》为基础，加强思政课建设，充分发挥思政理论课的关键作用，指导乡镇学校紧紧围绕立德树人根本任务，构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系。 | 思政处、各区（市）教体局、各试点乡镇学校 | 长期，2021年年底前有明显成效
25.鼓励乡镇驻地学校开发立足校情、学情的学校校本课程。充分挖掘各门课程蕴含的德育资源。
26.构建“规范+特色”的校园文化。
27.组织开展主题明确、内容丰富、形式多样的教育活动和社会实践活动。不断增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。
| 28.严格落实上级部门关于“双减”工作的要求，将课后服务工作做出特色。 | 基教处、各区（市）教体局、各试点乡镇学校 | 长期，2021年年底前有明显成效
| 29.心理健康教育工作融入育人全过程。落实乡镇驻地学校心理健康教育课要求，做好乡镇在校学生心理健康筛查、普测工作，建立完善特殊学生心理台账，有针对性地对有心理问题的学生开展个体心理辅导。 | 家教处、各区（市）教体局、各试点乡镇学校 | 长期，2021年年底前有明显成效
（八）激发乡村学校办学活力 | 30.鼓励支持乡镇驻地学校和幼儿园加强过程性评价。乡镇驻地学校、幼儿园结合本地、本校、本园实际，加强对教师的过程性评价，鼓励学校（幼儿园）结合自身实际，制定科学合理、德才兼顾的教师考评办法和激励体系，充分激发广大教师的教育情怀和工作热情。 | 各区（市）教体局、各试点乡镇学校、幼儿园 | 长期，2022年6月前有明显成效
| 31.培养来自乡村学校的教育家型教师。为农村孩子创造与城区孩子一样的发展机遇。 | 各区（市）教体局、各试点乡镇学校、幼儿园 | 长期，2022年年底前有明显成效
（九）加强质量评价指导 | 32.建立健全以发展素质教育为导向的学校（幼儿园）办学（园）水平评价机制。落实《青岛市中小学（幼儿园）高质量发展评价指标体系》，组织高水平专家团队，定期对乡镇驻地学校和幼儿园实施监测，对其办学质量实施督导评估，引导学校高质量发展。 | 督导室、基教处、学前处、体卫艺处、家教处、思政处、教师工作处、市教育后勤保障服务中心、市教育装备与信息技术中心、市教育科学研究院、各区（市）教体局 | 长期，2022年6月前有明显成效