青岛市教育局文件
青教通字〔2022〕71号
────────────────────────────────
关于印发《青岛市国家“智慧教育示范区”

创建行动计划（2022-2024年）》的通知

各区、市教体局，高新区党群工作部，局属有关学校： 

    现将《青岛市国家“智慧教育示范区”创建行动计划（2022-2024年）》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。 

                                青岛市教育局 
                                 2022年6月10日
青岛市国家“智慧教育示范区”创建

行动计划（2022-2024年）

为深入贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，推进新时代青岛教育信息化发展，加快推进“智慧教育示范区”创建，特制定本行动计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持五育并举，落实立德树人根本任务，推进信息技术与教育教学融合创新，推进教育数字化转型、智能化升级，以新技术服务教育教学改革，全面促进青岛教育优质均衡和高质量发展，支撑和引领教育现代化。

二、发展目标

加强师生信息素养培养，提升中小学师生信息化应用能力；加强网络安全体系建设，提高中小学网络安全保障能力；加强中小学数字资源建用机制建设，增强数字资源服务教育教学能力；加强中小学智慧校园建设，推进新技术对教育教学的赋能，支撑教学模式和评价方式变革；加强中小学人工智能教育体系建设，人工智能教育模式持续领跑；加强教育e平台建设，提升大数据支撑教育管理与决策能力；加强“互联网+教育”新型服务供给模式建设，提升线上教育服务品质，赋能“双减”。建成“国家智慧教育示范区”，全面构建智慧教育新生态。

三、重点工程

坚持“全市统筹、区域协同”工作机制，推进建设六项重点工程，构建信息时代人才培养、教育服务、教育治理新生态。

（一）师生信息素养提升工程。建立“以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新”的师生信息素养发展机制，全方位推进中小学师生信息素养提升（责任处室：装备信息中心、教师工作处、教科院）。实施“135”信息化专业人才培养工程，培养100名首席信息官、300名信息化校长和500名信息化学科教师，提高全市中小学校信息化管理和应用能力（责任处室：装备信息中心、教师工作处、教科院）。推进信息技术支持的项目式、探究式和体验式等学习方式，引导学生从学习用技术到用技术学习，培养未来数字公民（责任处室：教科院）。组织实施创客竞赛、人工智能竞赛、信息奥赛和科技节等50余项“三赛一节”活动，提高中小学生实践创新能力（责任处室：基教处、装备信息中心）。组织开展人工智能、大数据等新技术赋能教育教学研究，评选区（市）、学校300个优秀案例，促进全市中小学教师信息化专业能力成长（责任处室：装备信息中心）。建立师生信息素养评估模型和评价指标体系，坚持每年组织全市中小学师生信息素养评价（责任处室：装备信息中心）。
（二）教育网络安全保障工程。坚持党委（党组）网络安全责任制，统筹协调中小学信息化建设和网络安全工作。建立中小学网络安全责任制考核办法，坚持网络安全工作通报、约谈机制，增强网络安全工作意识和防范能力（责任处室：装备信息中心、安全处）。实现全市中小学网络安全监测覆盖率100%，关键信息基础设施保护和网络安全等级保护达标率100%（责任处室：装备信息中心、安全处、各区市）。制发《青岛市教育系统网络IPv6升级规划方案》，推进市、区（市）两级IPv6等新一代网络技术部署和应用（责任处室：装备信息中心、各区市）。推进区（市）40G接入教育城域网，构建高速互联的教育城域网，打造“本地资源+云服务”模式，满足突发性强、并发数高的网络应用需求（责任处室：装备信息中心、各区市）。出台《青岛市教育系统数据安全管理规范》，加强教育系统数据安全保护，维护师生合法权益（责任处室：装备信息中心、安全处）。开展中小学网络安全培训，加强岗位人员专业能力建设（责任处室：装备信息中心、教师工作处）。开展网络安全进校园活动，提升中小学校全员网络安全意识（责任处室：装备信息中心、安全处）。
（三）数字资源共建共享工程。贯穿五育并举的资源体系理念，构建“国家平台+本地特色”资源建设应用机制，推进国家、省、市平台对接，促进渠道互补，资源共享、覆盖全市中小学广大师生（责任处室：教科院、基教处、装备信息中心）。以“国家智慧教育平台”为基础，通过“政府保基础、众创众筹”的形式建设本地资源，以“课后网”名师空中课堂、“教师在线e辅导”和“同步课堂”等多种方式，发挥名师示范作用，扩大优质教育教学资源覆盖面，赋能“双减”，服务“停课不停学”（责任处室：教科院、教师工作处、基教处、装备信息中心）。鼓励区（市）、学校开发地方课程、校本课程和其他特色资源，鼓励学校和企业共同开发在线教学资源，形成青岛特色“资源池”，满足师生资源使用多样化需求（责任处室：教科院、基教处、装备信息中心）。建立资源准入、评价机制，加强对数字教育资源的数量、质量和应用情况的监测评价（责任处室：教科院、装备信息中心）。
（四）智慧教育环境建设工程。全市中小学万兆接入教育城域网，校内无线网络安全可靠（责任处室：装备信息中心、各区市）。建设广覆盖、互联互通的视频会议系统，提升全市教育系统视频会议应用环境，提高远程协同效率（责任处室：装备信息中心、财务处、各区市）。评选50个典型数字应用场景、50个优质教学软件应用和50个校本优质教育资源库，推进学科创新教室、数字实验室、数字图书馆、虚拟仿真实验室等建设应用（责任处室：装备信息中心）。打破技术壁垒，加强校园门卫、食堂等重点区域和部位视频系统智能化、规范化、标准化建设（责任处室：装备信息中心、安全处、后勤中心）。基于国家、省市数字校园建设规范，研制《青岛市智慧校园建设应用评估标准》，评选“青岛市智慧校园示范校”100所，全市智慧校园达标率100%（责任处室：装备信息中心）。

（五）人工智能教育提质工程。落实《中小学人工智能课程指导纲要》，构建“一纲多本”的课程体系，全市中小学人工智能教育课程普及率、实验室建设率达到100%（责任处室：装备信息中心、教科院）。加强人工智能教师队伍建设，开展精准定制培训“千人计划”，培养50名业务水平高、创新能力强的骨干教师（责任处室：装备信息中心、教师工作处）。探索人工智能教育新模式，通过项目化教学方式，加强人工智能通识、编程、机器学习、伦理等方面的学习，挖掘一批优秀教学课例，评选人工智能教育示范区4个、示范校100所，开展人工智能素养评估，全市中小学样本数量突破20万份（责任处室：装备信息中心、教科院）。以联盟结对、成立共同体的形式，推动优秀人工智能课程资源跨校、跨区域共享（责任处室：装备信息中心）。坚持发挥“政府、企业、学校”多元参与的联盟育人共同体的作用，形成保障有力的人工智能教育发展格局（责任处室：装备信息中心、基教处、教科院）。
（六）教育e平台赋能工程。坚持“结构优化、集约高效、数据融合”理念，打造教育数字基座，建设教育e平台2.0（责任处室：装备信息中心）。强化资源整合，市域内各级各类教育信息系统统筹接入青岛教育e平台，实现教育管理、数字资源、应用服务“一网统管、一号登录、一网通办”（责任处室：装备信息中心、各处室、各区市）。建立数据采集、更新、共享、交换技术标准和运行机制，构建动态汇聚、实时共享、有序开放、深度应用的教育数据资源应用服务体系，打造“学校情况一张图”“教学资源一张网”“招考入学一件事”“教育服务一号通”等场景，推动实现教育业务办理数字化转型，推进教育治理体系和治理能力现代化（责任处室：装备信息中心、各处室）。建设通用性、便捷性强的智能化工具，提升用户使用体验（责任处室：装备信息中心）。      

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立国家“智慧教育示范区”创建青岛市领导小组（附件1），组织领导全市“智慧教育示范区”创建工作，制定落实政策制度，形成工作推进任务书（附件2），统筹实施重大项目，负责指导区（市）、学校创建方案的实施，督导创建目标的落地。各区（市）、学校要强化主体责任，对照六项重点工程，明确本区域、本单位创建的具体目标、任务、时间和保障措施，确保六项重点工程的落实。

（二）加强经费保障。建立市、区（市）两级共同建设机制，落实教育信息化经费保障，不断加大学校教育信息化建设经费的投入，强化经费使用绩效评价，提高资金使用效益。各区（市）要在年度预算中安排教育信息化发展专项经费，确保智慧教育示范区重点项目的建设。加强对信息化建设方面薄弱学校的经费支持，促进区域内优质均衡发展。

（三）加大宣传力度。构建智慧教育成果交流共享机制，市教育局定期开展市域、区域、跨区域联动活动，促进互学互鉴互进，推介智慧教育典型经验和优秀案例，形成国家“智慧教育示范区”案例集。各区（市）、各学校要及时总结和挖掘典型案例和成功经验，多种途径开展宣传和推广，让社会、家长全面了解创建成效，形成政府重视、社会支持、家长满意的良好教育生态。 

附件1

国家“智慧教育示范区”创建

青岛市领导小组成员单位及职责分工

为切实做好国家“智慧教育示范区”创建工作，经局领导同意，成立国家“智慧教育示范区”青岛市创建工作领导小组。

一、领导小组成员

组  长：姜元韶　市委教育工委常务副书记，市教育局

局长、党组书记

副组长：姜　林　市教育局副局长

        韩  东  市教育局副局长

秦  新  市教育局总督学
成　员：办公室、基础教育处、职业教育与继续教育处、教师工作处、规划财务处、市政府教育督导室、教育装备与信息技术中心、教育科学研究院主要负责同志；各区市教育（体）局主要负责同志。

领导小组办公室设在教育装备与信息技术中心，主任由教育装备与信息技术中心主要负责同志兼任。
二、主要职责
贯彻落实中央、省、市关于国家“智慧教育示范区”创建工作的部署，统筹协调全市“智慧教育示范区”创建重大问题，研究制定全市“智慧教育示范区”创建发展规划和重大政策，组织实施和考核评估全市“智慧教育示范区”创建工作。 

附件2

各区市“智慧教育示范区”创建工作

推进任务书

市南区“智慧教育示范区”创建工作推进任务书

	重点工程
	总目标
	年度任务

	师生信息素养提升工程
	提升教师信息素养，优化培训体系，探索首席信息官制度。
	2022年
	1.采用“普及+培优”的模式，在全区教师中普及智慧黑板融合应用。开展多元培训，提供各类班级互动大屏软件的文档、微课、应用视频等线上培训资源，开展全员教师自学。举办信息化分管干部专题培训班，打造信息化专业队伍，提升信息化引领指导能力。

2.强化以评促用，研发测试大纲，学校开展全员自评，中心随机抽测干部和老师，确保每名教师都能灵活使用互动大屏。探索大屏与学科深度融合。

3.组建3-4支“教研员+骨干教师+技术人员”的学科信息技术攻关团队，开展班级互动大屏与学科融合的深度应用研究，利用软件内的学科专用工具和资源，推进骨干教师开展信息技术融合示范课，形成学科内的信息技术融合课例集，在全区推广。

	
	
	2023年
	1.依托省教师研修平台培训资源，增加人工智能及数据应用等方面的技能应用内容，强化教师信息技术应用30项微能力。2.推动教师专业成长的微认证评价机制建设，全面提升教师信息技术素养。

	
	
	2024年
	1.探索设立学校首席信息官，开展多层次的信息化领导力培训，提升学校领导信息领导素养。                       2.积极参与市级智慧教育案例评选。

	教育网络安全保障工程
	构建全业务融合的区域智能网络体系，推进有线网、无线网、监控网、广播网和物联网的一体化融合建设。升级网络安全软硬件设备，完善区域网络安全预警机制，进一步提升区域网络安全防护能力。提高区域网络出口带宽，探索实施网络运营负载智能化分析，为区域教育提供高品质的网络应用体验，实现区域网络的提速增智。
	2022年
	实施市南区教育城域网升级（三期）项目，将互联网带宽从2G提升至4G，局属幼儿园接入带宽由100M提升至1000M，局属学校网络资费降低30%左右。

	
	
	2023年
	全面实施网络安全等级保护，完善网络安全预警机制，进一步提升网络安全防护能力。

	
	
	2024年
	1.加强5G、IPv6等新一代网络的探索和使用，完成IPv6升级相关的负载均衡、上网行为管理等关键设备的升级。     2.升级市南区教育城域网的带宽，筹措资金更新网络核心交换机等相关设备，加强网络安全管理。

	数字资源共建共享工程
	打造开放创新的智慧学习空间，为市南区教育提供高质量的内容支持。
	2022年
	1.探索建立市南区作业资源超市，实现作业资源实时共享。2.利用市局e辅导平台，开创有特色的课后辅导。          3.开设市南区“启点”云课堂，利用新一代在线交互技术打造新型空中课堂。                                     4.在全区开展国际智慧教育平台培训，推广平台应用。

	
	
	2023年
	1.开发建设海洋地质研学课程、科普学习资源、体验式学习场景等系列项目。                                    2.探索VR技术、人工智能技术与海洋基础教育的深度融合，打造“交互式探索体验中心”特色海洋研学体系。

	
	
	2024年
	1.通过知识体系的可视化建构和学科资源的标签化处理，串联学科知识点、数字学习资源、线上题库等内容。          2.探索教育资源的个性化推送和学习过程的智能化分析，为师生的泛在学习和终身成长，为区域课后服务的丰富均衡，提供高质量的内容支持。

	智慧教育环境建设工程
	加快信息技术与课堂教学的深度融合，开展移动教学终端、智慧黑板等智能设备和技术支持下的混合式、项目式、泛在式教与学模式的创新研究。建立学生数字成长档案，落实五育并举，成就学生全面发展和个性成长。
	2022年
	1.海洋地质研究所合作建设“市南区智慧海洋实验中心”。2.开发建设海洋地质研学课程、科普学习资源、体验式学习场景等系列项目。                                    3.为3所学校配备智慧大屏，实现市南区100%班级配备智慧大屏。

	
	
	2023年
	1.开展智能教室建设、便携式教学及办公终端、互动课堂教学、智能护眼光源等相关设备引入和配备工作，100%局属学校配备智能护眼光源。                                 2.争取实现50%学校入选“星级智慧校园”。

	
	
	2024年
	1.利用人工智能、大数据等先进技术，探索开展学生全阶段成长纵向评价和德智体美劳全要素横向评价，在试点校实施数字化即时性评价，积累过程性数据，描绘学生数字画像。2.全区学校高质量100%达到《山东省中小学数字校园建设参考标准》，争取100%学校入选入选“星级智慧校园”。

	人工智能教育提质工程
	打造“市南区人工智能教育大平台”，协同青岛市人工智能教育联盟相关资源，集成人工智能虚拟体验中心、人工智能教育师训平台和人工智能教育课程资源平台，为人工智能教育的普及和师生人工智能素养的提升，提供一站式、智能化的教育服务。
	2022年
	以建设“市南人工智能学习中心”为目标，打造12间集“课程教学、应用实践、互动体验”于一体的综合性人工智能教育实验室，加强学科集备，探索常态课深入应用实验室设备。

	
	
	2023年
	继续建设12间人工智能实验室，逐步形成人员配备、课程资源、设备设施、空间场域等多要素协同发展的人工智能教育生态。

	
	
	2024年
	1.100%学校覆盖人工智能实验室。

2.通过师训、资源、学习工具和空间的四位一体建设，实现人工智能背景下区域师生信息素养与创新意识的特色化提升。

	教育e平台赋能工程
	建设区域教育大数据平台，横向关联区域内各业务流程，通过一站式登陆和数据汇聚，打通数据孤岛，实现区域业务数据的互联共享。纵向对接青岛市教育e平台，构建区市协同发展机制，通过招生入学、疫情防控、食品安全、人事管理等数据的联动，构建教育教学全息数据库，为区域教育治理和决策，提供数据支撑。
	2022年
	1.优化“市南区义务教育招生入学管理服务平台”，实现学校个性化流程设计、转学办理“一网通办”。

2.升级“区青少年健康促进大数据平台”，完善健康数据分析功能，实现家长推送功能，形成多维度的健康分析报告。

	
	
	2023年
	探索综合素质评价平台和智慧作业平台，为全区师生提供学生评价和高质量作业的综合服务，帮助各级管理者、教师、学生更全面地了解学生的综合素质和发展水平，切实落实双减政策。

	
	
	2024年
	建设“市南区教育发展监测系统”，汇集教育现代化指标、学校办学绩效、社会满意度等20项规范性指标，根据国家相关文件中教育现代化指标、学校办学绩效、社会满意度等规范性指标，通过数据的汇聚分析和可视化处理，实现区域教育数据的动态全息展示，为区域教育的实时监测和科学决策，提供智能化服务。

	特色工程
	积极申报山东省智慧教育示范区等信息化示范单位，形成市区协同、各区市独具特色的智慧教育工作格局。

梳理区域智慧教育典型经验，截止2024年，承办一次市级及以上现场会。

加强宣传、报道，形成区域智慧教育宣传报道专刊。

形成一批平台应用典型案例、互联网学习典型案例，并借助《中国互联网学习发展报告》等平台，加强宣传推广。
	2022年-2024年
	1.打造“智优市南”智慧教育生态体系。

2.全面提升创新人才培育能力和智慧教育治理能力。

3.构建数据驱动教育治理、智慧赋能因材施教、信息素养创新培育三大应用集群。

4.形成贯穿基础教育全程的多元、个性、精准的信息化应用环境，使市南区成为全省“智慧教育”高地。


市北区“智慧教育示范区”创建工作推进任务书

	重点工程
	总目标
	年度任务

	师生信息素养提升工程
	建立市北教育信息化专家智库，多种形式提升校长、教师、学生信息素养，更好的支撑信息技术与教育教学融合创新。
	2022年
	1.建立首席信息官制度，负责网络安全具体执行，参与网络安全决策研究，协助分管领导落实好网络安全工作部署。

2.组织开展信息技术类竞赛活动，创造良好的科技与信息教育环境。

3.组织教师培训，强化竞赛辅导和交流共享，加强区级比赛统筹，打造“公平、公正”的比赛环境。

	
	
	2023年
	1.通过课程开展，遴选优秀学生，参加人工智能学生类竞赛，达到以赛促学、以赛促用的目的。

2.加强教师的专项培训，积极开展业务研讨，分享经验做法。3.努力打造培养学生信息素养和计算思维的优质载体和提高学生创新精神和综合实践能力的良好平台。

	
	
	2024年
	1.形成信息化专家智库，为市北教育信息化提供支撑。

2.学生的竞赛及活动的参与度大幅提升。强化创客教育、人工智能教育、STEAM教育等。                                    3.市级智慧优秀案例案例超过30个。

	教育网络安全保障工程
	实现40G接入教育城域网，开展区域内各教育单位网络改造，持续提升网络性能，优化网络质量。建立完善的网络安全体系，保障网络安全，全面推动绿色协同发展。教育城域网、校园网、e平台及各级各类信息系统完成IPv6升级改造。探索5G等新技术在教育网络中的融合应用，形成至少一个“5G+智慧教育”等新技术融合应用案例。
	2022年
	1.实现实现40G接入教育城域网，出口带宽扩容至4G。

2.搭建网络态势感知平台，通过对数据的采集和整理，进而对当前的网络以及未来将出现的可能性威胁进行判断和预警，针对分析报告做好网络安全的防范措施。

3.强化网络安全领导，建立《网络安全工作责任制》，建立完善的网络安全体系，明确局机关和各学校网络网络安全职责分工。

4.各中小学幼儿园建立首席信息官制度，负责网络安全具体执行，参与网络安全决策研究，协助领导落实好网络安全工作部署。

5.成立市北区教育和体育局强化网络安全领导，建立《网络安全工作责任制》。                                   6.规划IPv6升级改造工作。

	
	
	2023年
	1.开展区域内各教育单位网络改造，完成区域公办中小学万兆升级工作。
2.建立校园网络整体安全防御体系，构建统一安全管理平台，实现对网络设备统一管理、统一策略部署、统一网络安全事件响应联动，持续提升网络性能，优化网络质量。
3.IPv6升级工作完成40%，实现核心机房网络和安全设备IPv6升级。

	
	
	2024年
	1.IPv6升级工作完成100%，完成区域中小学IPv6升级改造工作，教育城域网、校园网、e平台及各级各类信息系统完成IPv6升级改造。
2.探索5G等新技术在教育网络中的融合应用，形成至少一个“5G+智慧教育”等新技术融合应用案例。

	数字资源共建共享工程
	加强优质资源汇聚与共建共享，多渠道汇聚教育大资源。推动互联网与教育深度融合，鼓励教育理念、教学方式和学习方式创新。探索基于大数据的教育治理模式，构建泛在、灵活、智能的教育教学新环境。


	2022年
	1.进一步丰富优化“双减”专题资源包。中小学幼儿园各学科联动，以教学研究为引领，各学科教研员和区内骨干教师精心编写和录制资源包内容，充实优课录像、赛课精选等高质量视频资源，进一步提升信息技术与课程融合的深度和广度。

2.依托作业量智能监控系统，在实现精准的基础上控制好书面作业总量，精准服务学校，提升作业质量。教师聚焦课堂教学，促进双减政策落实。

	
	
	2023年
	1.建立名师工作室特色资源，将名师开放课堂、学优课晒课等资源与区域教研工作结合，解决学区学科发展问题，名师资源定向帮扶，创新区域教研工作机制。

2.加强移动端教学资源适配建设，更好的促进校本、学区、区域优质资源的汇聚共享，促进各级教研成果在教学实践中的有效落实。

	
	
	2024年
	1.汇集多领域教育资源，形成市北学区资源共享案例。

2.优化网络学习空间建设，推动教学应用、学习应用、数字教育资源与全体师生的有效连接。

3.建立市北教育信息化精准扶智体系、形成信息化扶智模式和经验。

	智慧教育环境建设工程
	实现全区中小学万兆接入，校园无线网络全覆盖。开展智慧校园新技术试点应用。实现全区中小学每校一间人工智能实验室。完成人工智能及相关系统知识的教学，通过系统课程的学习，帮助学生由浅入深地逐步了解人工智能技术、培养应用能力。 全区100%达到《山东省中小学数字校园建设参考标准》。 
	2022年
	1.建设21间人工智能实验室。以精品在线开放课程、示范性虚拟仿真实验教学项目建设为载体，加强大容量智能教学资源建设，为学生创建智能学习空间。
2.把国家智慧教育平台向学校进行广泛宣传，与推进智慧教育整体工作相结合。完善本区域网络基础环境，强化平台及网络安全管理。

	
	
	2023年
	1.实现全区中小学万兆接入，校园无线网络全覆盖。
2.建设30间人工智能实验室。
3.围绕做好国家智慧教育平台应用开展教师培训，提升教师信息化教学水平。引导教师积极学习利用国家平台提供的优质资源进行教育教学。
4.建设青岛市智慧校园5所。

	
	
	2024年
	1.建设26间人工智能实验室。探索5G等新技术应用，积极采用高标准的网络支撑移动终端等教学新技术新手段。

2.探索信息化教学模式，实现人工智能、大数据等赋能课堂教学，构建“智慧互联、数据可见、智能决策、聚焦教学”的智慧校园新生态，推动学校高品质发展。

3.全区100%达到《山东省中小学数字校园建设参考标准》。4.建设青岛市智慧校园5所。

	人工智能教育提质工程
	全区所有中小学人工智能实验室建成率100%。

按照“统筹推进、多方联动、全面覆盖”的推进思路，实现全区中小学人工智能课程全覆盖。实现课程资源体系化。通过校内课堂、校外活动课程，激发学生科学精神和智造兴趣。

组织分层分类培训、教学、观摩活动，提升校长、教研员和教师人工智能素养。
	2022年
	在中小学一到八年级信息技术学科中开设人工智能课程，进行人工智能教育课程内容的设置，开课率100%。

	
	
	2023年
	1.建设30间人工智能实验室，加强大容量智能教学资源建设，为学生创建智能学习空间。

2.探索构建人工智能+教育治理新模式。探索智能化学生综合素质评价评价改革，深度利用人工智能新技术，实现数据驱动的智能化教育管理决策，推动教育治理体系和治理能力现代化。

	
	
	2024年
	1.通过项目式教学方案，融合高端多元场景丰富的实验室环境，将人工智能的原理与相关知识相结合。组建骨干教师团队，进行人工智能教育项目化学习的内容设计和教学集备，完成所有项目教学内容的集备。
2.推进人工智能与教育教学融合实践。促进教与学方式变革和人才培养模式创新，利用人工智能技术加快推动教学方法改革，探索形成人工智能核心素养创新发展的课堂教学模式。推进人工智能与学科教学融合研究，培养一批人工智能基地校、名师和学科典型案例。                              3.全区所有中小学人工智能实验室建成率100%。

	教育e平台赋能工程
	推动市北教育e平台体系构建与深度应用，构建集教育管理、教学资源、智慧校园于一体的一站式“互联网+教育”大平台。


	2022年
	1.优化互联网+食品安全，部分学校食堂监控全部接入教育e平台。筹建市北区学校大宗食品采购监管平台，分析采购趋势，控制供餐成本。打造“互联网+明厨亮灶”模块，对接e平台，借助互联网实现局属中小学、幼儿园后厨食堂实时场景百分百可视化。

2.重视平台安全保密工作。市北e平台将通过加强各级用户权限设置管理，非授权不得访问，敏感和隐私信息不得外泄。访问权限均完全沿袭系统原有权限控制，平台不作任何权限更改。

	
	
	2023年
	1.打造“人大政协提案”聚力市北教育。通过人大政协提案平台，有效打通教育内部和社会各界两条意见建议渠道，建立内部外部两本问题台账，抓热点，解难点，疏堵点，把来自一线的心声、问题和需求变成推动教育发展的不竭动力。

2.市北e平台与市即时通、区微信公众号、平台手机版多种方式深度整合。除了传统浏览器访问，还可通过局官微或即时通一键登录，形成“随时随地，多屏联动”的便捷访问方式，畅通与社会大众的沟通渠道。

	
	
	2024年
	1.实现常态化应用和融合创新，基本建成市北教育大数据服务体系。为全区师生、管理者和市民提供“一站服务”，支撑教育治理现代化，助力教育全面数字化。

2.打造1个综合性业务场景。

	特色工程
	积极申报山东省智慧教育示范区等信息化示范单位，形成市区协同、各区市独具特色的智慧教育工作格局。

梳理区域智慧教育典型经验，截止2024年，承办一次市级及以上现场会。

加强宣传、报道，形成区域智慧教育宣传报道专刊。

形成一批平台应用典型案例、互联网学习典型案例，并借助《中国互联网学习发展报告》等平台，加强宣传推广。
	2022年-2024年
	1.推动市北教育e平台体系构建与深度应用，构建集教育管理、教学资源、智慧校园于一体的一站式“互联网+教育”大平台。

2.形成典型案例30个，加强宣传报道。

3.承办一次市级现场会。


李沧区“智慧教育示范区”创建工作推进任务书

	重点工程
	总目标
	年度任务

	师生信息素养提升工程
	探索互联网与教育深度融合，推动教育理念、教学方式和学习方式创新，实现教育创新、技术创新、资源创新、服务创新、评价创新，提升师生信息化素养 推动李沧智慧教育创新发展。
	2022年
	配合青岛市“135”信息化高层次人才培养工程，开展本区“113”信息化高层次人才培养工程。2022年，培养中小学校每校一名首席信息官，至少一名中小学信息化专家型校长，三名中小学信息化专家型学科名师。

	
	
	2023年
	1.继续探寻并确立线下学习与线上学习的最佳契合点，全面推进“混合式”学习，引领打造“互联网＋教育”新模式，全面显现信息技术与教育创新融合的规模优势和应用优势。

2.承担至少一项智慧教育专项课题研究，区域内开展相关案例征集，对于优秀做法，区域内分享。

	
	
	2024年
	加快推进“互联网+”时代教育发展理念更新、人才培养模式变革和教育治理体系创生。在完成教育部提出的“三全两高一大”发展目标基础上，教学应用、学习应用以及智慧教育建设实现全覆盖，学习者的信息化应用水平和信息素养显著提高，全区智慧教育建设初具规模，智慧学习环境应用效果逐步显现。

	教育网络安全保障工程
	完成并使用好40G教育城域网，打造高质量网络环境。预防在前，保障网络安全运行。继续加强和规范网络安全管理工作，提升学校网络质量，加大对无线网络的维护与优化，加强基层网管员的培训，保障教育城域网性能、满足业务需求。探究教育数字化转型，探索5G等新技术在校园中的应用。
	2022年
	夯实网络安全基础。排查现有网络设备是否支持IPv6升级需求，做好必要升级预算规划，为后期IPv6升级做好准备，通过远程安全感知平台开展日常网络数据监测，下发网络安全整改通知书，监测处置全区各类病毒和疑似病毒事件，下发各类网络安全要求、预警公文。

	
	
	2023年
	1.遴选不少于10所学校，进行IPV4与IPv6并行试点，为后期全面升级积累经验。
2.形成完善的城域网安全监测预警能力，实现对教育城域网科学精细管理，实现实时监测、科学预警、动态管理、按需升级。

3..完善网络安全保障体系，为教育信息化各项服务提供安全稳定的基础环境。

	
	
	2024年
	1.全面开展 IPV4与IPv6并行升级，完成IPv6出口升级，年底前局属各单位完成升级工作。尝试基于IPv6和5G技术的下一代互联网在校园网中的应用，形成至少一个新技术融合应用案例。2.提升城域网网的承载能力和服务水平，加强网络安全保障体系的构建，完善的网络安全技术防护、管理制度和应急预案，保障教育城域网性能、安全性持续满足业务需求。

	数字资源共建共享工程
	开发应用优质数字教育资源，创新多元数字资源形态，促进现代信息技术融入教学和管理核心业务，实现“人人皆学、处处能学、时时可学”。
	2022年
	1.打造“互联网+”先进模式。推进教育资源共享，促进智能技术赋能课堂教学，普及智能教学助手，推进课堂教学创新变革。利用李沧教育云平台、李沧区精准化课堂云平台等智能教学工具和配套数字教育资源，开展课前导学、同步备课、互动课堂、在线检测等教育形式，实现信息共享、业务协同、智能服务让教学流程得以再造。

2.试点搭建李沧区精准课堂教学云平台，汇聚从“备课-上课-作业-数据分析-智能训练”于一体的全流程智慧教育云平台。通过数据分析支撑精准教学，实现师生提质减负。                 3.依托同步课堂，实施优质资源共享、优秀课例共研工作。

	
	
	2023年
	1.建设覆盖全区的数字化终身学习网络，构建终身教育网络学习云服务，开发终身教育网络学习课程，建立学分认证、学分互认、学分转换机制。

2.加强片区教育信息化研究，完善发展片区教育长效机制，建立数字化学习型社区示范点，着力推进家校互动、远程学习。      3.围绕同步课堂实施，总结优秀工作法，形成教学经验与适用模式。

	
	
	2024年
	实现优质资源精准推送，提升数字教育资源服务均等化、普惠化、便捷化水平，助力变革教学方式和学习方式，探索李沧信息化教学模式，形成经验、特色。

	智慧教育环境建设工程
	提升高质量网络环境，实现万兆接入教育城域网和校园无线网络全覆盖。打造多个智慧模块，不断探索“人工智能+”时代下的教育转型。
	2022年
	1.探索有效利用智能化设备打造智慧校园新环境。增配试点10所中小学，开展有效利用智能班牌、电子校徽等应用设备打造智慧校园新环境的探索研究，按照《青岛市智慧校园建设应用示范校评估标准》，积极参加示范校评选，2022年评定学校不少于5所。
2.试点为15所学校配备人工智能教育设备，建设具有各校特色的人工智能实验室。融合创建全区中小学智慧图书管理云平台，通过对图书馆借阅情况的数据分析与挖掘，全面提升中小学阅读环境及阅读指导。                                       

	
	
	2023年
	1.进一步应用智慧图书管理平台，形成区域经验，借助大数据掌握、指导日常图书借阅工作的开展。
2.建设特色的人工智能实验室，在全区范围内遴选不少于15所学校进行配备。尝试5G技术在校园环境中的应用，助力校园智慧互联。                                                  3.按照《青岛市智慧校园建设应用示范校评估标准》，积极参加示范校评选，2023年评定学校不少于7所。

	
	
	2024年
	1.进一步探索5G+等技术在智慧校园环境中的应用，研究新技术赋能智慧校园新生态的具体场景。建设人工智能研学、实践教育实验室，开发特色校本教材，建立特色校本课程共享机制，深入稳妥推进人工智能教育。

2.进行优质教学软件典型应用、校本优质教育资源库、数字应用场景等的遴选。                                             3.按照《青岛市智慧校园建设应用示范校评估标准》，积极参加示范校评选，2024年评定学校不少于8所。

	人工智能教育提质工程
	大力推进人工智能赋能教育，推动新技术赋能课堂教学，普及人工智能基础课程，提升师生智能化素养，协助学校打造人工智能特色社团、优秀团队和特色学校。
	2022年
	1.提升师生智能化素养，积极申报区级人工智能教育教学专项课题，通过可以引领实施全区人工智能教师教育常态、专题教研与集备工作活动。
2.在区域内多渠道推广国家中小学智慧教育平台，加大宣传引领，让广大师生、家长认识平台、熟悉平台、使用平台，充分发挥平台在教育教学中的重要作用，遴选试点校进行专项研究，总结经验形成典型案例。
3.依托市级信息素养评测，在5-8年级组织区级信息技术与人工智能素养测评工作。积极承办、组织市、区级信息技术与人工智能相关竞赛活动，指导协助每校建立至少1个人工智能社团，打造区级人工智能教育特色社团、优秀团队、特色学校。

	
	
	2023年
	1.成立人工智能教研中心组，以中心组展示课的形式将人工智能教学系统化，规范化，为全区教研推进提供优秀案例。
2.全面深入了解国家平台资源结构、功能作用，切实提高国家中小学智慧教育平台的知晓率和使用率，组织国家中小学智慧教育平台使用经验区域内分享交流。
3.在全区范围内遴选不少于15所试点学校，在现已建有的计算机教室、科学探究实验室的基础上，增配人工智能教育设备，建设具有各校特色的人工智能实验室。

	
	
	2024年
	1.将平台资源的有效应用纳入区教师培训体系中，全区中小学常态化使用国家中小学智慧教育平台。
2.至2024年底完成全区实验室普及配备，所有学校建成人工智能研学、实践教育实验室，鼓励学校在深化应用的基础上，通过阶段性建设，开发特色校本教材，建立特色校本课程共享机制，并在原有开课年级的基础上推动更多的年段和学校开展人工智能教育教学活动，深入稳妥推进人工智能教育，逐步实现全面普及，常态应用。

	教育e平台赋能工程
	借助全市教育“互联网+教育”大平台——青岛教育e平台，推进云平台在学校教育、家长教育、家庭教育的层面的深度融合与创新应用，不断优化和提升网络基础设施建设和管理水平，增强网络的精准感知和科学管理能力，满足业务发展需要。持续推进数据分析挖掘和利用，为管理决策和教育治理提供科学支撑。
	2022年
	1.以青岛教育e平台为基础，借助李沧区教育云平台“资源中心”、“智慧教学”等功能模块促进数字资源汇聚共享。平台汇集各类备课上课、习题资源，加大本区教师本地化资源的上传、收集，加大区内分享，基本实现本地化数字资源全覆盖。

2.筹建李沧区学校大宗食品采购监管平台，借助大数据分析，实现大宗食品采购的规范化管理。

	
	
	2023年
	1.配合青岛教育e平台，继续加强对家长、家庭的教育力度，强化家、校一体的教育新模式。

2.完成李沧教育品牌“全学通”由义务教育阶段向城市智慧教育的嬗变，实现义务教育与全民教育的共生互补。

	
	
	2024年
	1.以青岛教育e平台为基础，落实数据应用，完善借助大数据进行预测性分析、解决业务问题为主体的教育信息化基础支撑架构，提升各部分建设的整体性和一致性。变革建设和管理模式，探索基于精准数据支撑的按需升级建设。

2.深入开展教育数据的分析利用，为管理决策和教育治理提供数据支撑。

	特色工程
	积极申报山东省智慧教育示范区等信息化示范单位，形成市区协同、各区市独具特色的智慧教育工作格局。

梳理区域智慧教育典型经验，截止2024年，承办一次市级及以上现场会。

加强宣传、报道，形成区域智慧教育宣传报道专刊。

形成一批平台应用典型案例、互联网学习典型案例，并借助《中国互联网学习发展报告》等平台，加强宣传推广。
	2022年-2024年
	创建李沧区智慧教育示范区，构建 “平台、资源、实践”三位一体的智慧教育环境。                                       1. 进一步推动李沧去教育体育云平台的应用，提供一体化数字云服务，拓展教育融合的深度和广度。

2. 推进数字教育资源的整合与共享，保障线上线下教育教学融合发展，逐步实现本地化数字资源全覆盖。

3. 打造多个智慧模块，不断探索“人工智能+”时代下的教育转型。


崂山区“智慧教育示范区”创建工作推进任务书

	重点工程
	总目标
	年度任务

	师生信息素养提升工程
	实施网络首席信息官制度，培养一批网络安全意识和信息化应用水平较高的名师和教师小助手。加大信息化、智能化应用的培训力度，提升全区师生的信息素养。开展相关课题研究和项目竞赛，以研促教，以赛促学。继续开展区内智慧教育优秀案例评选，并形成案例集。


	2022年
	1.实施网络首席信息官制度，培养每校至少一名网络安全意识和信息化应用水平较高的名师，每班一名教师小助手。

2.选拔第四批人工智能教育引领型教师团队，并以区内的人工智能教育实践基地为活动场所继续开展各类信息学、人工智能项目类培训与竞赛，以赛促教，以赛促用，用好人工智能教育实验室设备，争取各级各类竞赛获奖30项以上。

3.争取在全区中小学校内实施《人工智能教育考核办法》，促进人工智能教育发展，用好人工智能实验室设备。

4.在全区中小学中承担智慧教育相关课题研究1－3项。继续开展区内的智慧教育案例评选，形成2022年《崂山区智慧教育优秀案例集》。

	
	
	2023年
	1.深入实施网络首席信息官制度，培养每校至少一名网络安全意识和信息化应用水平较高的名师，每班一名教师小助手。
2.选拔第五批人工智能教育引领型教师团队，并以区内的人工智能教育实践基地为活动场所继续开展各类信息学、人工智能项目类培训与竞赛，以赛促教，以赛促用，用好人工智能教育实验室设备，争取各级各类竞赛获奖40项以上。
3.争取在全区中小学校内实施《人工智能教育考核办法》，促进人工智能教育发展，用好人工智能实验室设备。
4.在全区中小学中承担智慧教育相关课题研究1－3项。继续开展区内的智慧教育案例评选，形成2023年《崂山区智慧教育优秀案例集》。

	
	
	2024年
	1.深入实施网络首席信息官制度，培养每校至少一名网络安全意识和信息化应用水平较高的名师，每班一名教师小助手。
2.选拔第六批人工智能教育引领型教师团队，并以区内的人工智能教育实践基地为活动场所继续开展各类信息学、人工智能项目类培训与竞赛，以赛促教，以赛促用，用好人工智能教育实验室设备，争取各级各类竞赛获奖50项以上。
3.在全区中小学校内实施《人工智能教育考核办法》，促进人工智能教育发展，用好人工智能实验室设备。
4.在全区中小学中承担智慧教育相关课题研究1－3项。继续开展区内的智慧教育案例评选，形成2024年《崂山区智慧教育优秀案例集》。

	教育网络安全保障工程
	更新网络设备，构建完整、案例的网络系统。更新网络安全组织机构，完善规章制度与应急预案，与第三方运维公司紧密配合，做好网络安全的规划、运维工作。加强网络安全监管，加大网络安全培训力度，实施网络安全进校园活动，提升师生们的网络安全意识。

在无线网络覆盖全区的基础上，实施完善上网认证与上网记录措施。持之以恒地做好网络等保认定工作，保障网络安全与数据安全。全面做好IPv6网络升级工作。


	2022年
	1.增加中国移动IDC中心机房的网络防火墙设备，增强系统安全性，更新替换光存储交换机，对已经超出维保服务期限的服务器等设备进行服务续保，保证设备一旦出现故障能最快最省地恢复正常，保证数据的完整与安全。

2.持续做好网络安全保障工作。坚持在重大活动与节假日期间实施7*24值守制度，对网络安全状态实行实时监管，保证网络正常。在“僵尸”“挖矿”清零的基础上，加强网络安全监管，实施网络安全进校园活动，通过课堂阵地、校园宣传阵地提升师生们的网络安全意识。在无线网络覆盖全区的基础上，完善上网认证措施，保证每个账号24小时上网认证，并且保证180天记录完整。

3.持之以恒地做好网络等保认定工作，对外服务的所有平台都要进行二级等级保护认定，保证网络安全与数据安全。

4.在全区进行统一上网行为管理的基础上，鼓励中小学校和幼儿园添置自己的上网行为管理设备，增强网络安全。

5.做好教育系统IPv6网络的前期调研与设备清查工作，为全区网络IPv6升级改造做好准备工作。

	
	
	2023年
	1.增加中国移动IDC中心机房的网络防火墙设备，增强系统安全性，更新替换光存储交换机，对已经超出维保服务期限的服务器等设备进行服务续保，保证设备一旦出现故障能最快最省地恢复正常，保证数据的完整与安全。

2.持续做好网络安全保障工作。坚持在重大活动与节假日期间实施7*24值守制度，对网络安全状态实行实时监管，保证网络正常。在“僵尸”“挖矿”清零的基础上，加强网络安全监管，实施网络安全进校园活动，通过课堂阵地、校园宣传阵地提升师生们的网络安全意识。在无线网络覆盖全区的基础上，完善上网认证措施，保证每个账号24小时上网认证，并且保证180天记录完整。

3.持之以恒地做好网络等保认定工作，对外服务的所有平台都要进行二级等级保护认定，保证网络安全与数据安全。

4.在全区进行统一上网行为管理的基础上，鼓励中小学校和幼儿园添置自己的上网行为管理设备，增强网络安全。

5.与运营商合作，尝试进行IPv6网络硬件双栈模式的升级改造。

	
	
	2024年
	1.继续完善移动和联通IDC网络中心的网络系统，及时更新网络设备，通过二级等级保护认定。

2.优化网络结构，提升网络带宽，将智慧教育与网络建设结合起来，丰富智慧化网络应用场景，提升网络处理能力、智能水平。

3.持续做好网络安全保障工作。坚持在重大活动与节假日期间实施7*24值守制度，对网络安全状态实行实时监管，保证网络正常。在“僵尸”“挖矿”清零的基础上，加强网络安全监管，加大对网络安全培训的力度，通过课堂阵地、校园宣传阵地提升师生们的网络安全意识。在无线网络覆盖全区的基础上，完善上网认证措施，保证每个账号24小时上网认证，并且保证180天记录完整。

4.持之以恒地做好网络等保认定工作，对外服务的所有平台都要进行二级等级保护认定，保证网络安全与数据安全。

5.对全区应用系统进行IPv6升级，并在全区范围内开展新建学校或幼儿园IPv6单栈模式的试点。

	数字资源共建共享工程
	推动“一账号通教育”发展，推广青岛教育e平台、国家中小学智慧教育平台上的优质教育资源在中小学教育教学中的应用，开发和汇聚区内优质教育资源，为教育教学提供有力臂助。继续深化“放管服”改革，优化课后托管服务。深化课堂教学云平台应用，探索课堂改革新模式，在“双减”背景下不断实现课堂教学提质增效。深入研究“幼小衔接”“小初衔接”课程，丰富网络学习资源，创新探索智能的教与学应用模式。


	2022年
	1.完成崂山区教育系统办公平台（浙大万朋）与青岛教育e平台的账号对接工作，彻底实现崂山区“一个账号通教育”的场景。并基于以上工作，通过讲解、培训的形式推广青岛教育e平台上的优质教育资源。

2.依托崂山区教科研平台，组织学科教师不断开发和汇聚区内优质教育资源，资源数量超过3000。

3.深化课堂教学云平台应用，探索课堂改革新模式，在“双减”背景下不断实现课堂教学提质增效。

4.继续完善“一网通办”课后托管机制，深化放管服改革，让数据多跑路、群众少跑腿，便民利民。

5.积极开展“幼小衔接”“小初衔接”课程研究与教学展示活动，形成一批课程雏形。                                                       6.在全区中小学校中推广使用“国家中小学智慧教育平台”优质教育资源，基于统计数据指导应用。

	
	
	2023年
	1.推广使用青岛教育e平台上的优质教育资源，并形成一些示范性和有价值的典型案例，在区内进行推广。
2.依托崂山区教科研平台，组织学科教师不断开发和汇聚区内优质教育资源，资源数量超过5000。

3.深化课堂教学云平台应用，探索课堂改革新模式，在“双减”背景下不断实现课堂教学提质增效，争取在全国形成一批优质、成熟的应用案例。

4.继续完善“一网通办”课后托管机制，深化放管服改革，优化工作模式，提升服务质量与工作效率。

5.积极开展“幼小衔接”“小初衔接”课程研究与教学展示活动，形成一批成熟课程。

6.在全区中小学校中推广使用“国家中小学智慧教育平台”优质教育资源，形成一批优秀案例，召开教学模式研讨会，形成成果。

	
	
	2024年
	1.依托崂山区教科研平台，组织学科教师不断开发和汇聚区内优质教育资源，资源数量超过8000。

2.深化课堂教学云平台应用，探索课堂改革新模式，在“双减”背景下不断实现课堂教学提质增效，争取在全国形成一批优质、成熟的应用案例，并培养一批有影响力的名师。

3.继续完善“一网通办”课后托管机制，深化放管服改革，优化工作模式，提升服务质量与工作效率。

4.积极开展“幼小衔接”“小初衔接”课程研究与教学展示活动，形成一批成熟课程，并在全区范围内进行推广应用，助推提升教育质量。    5.在全区中小学校中推广使用“国家中小学智慧教育平台”优质教育资源，形成一批优秀案例，召开教学模式研讨会，形成成果。

	智慧教育环境建设工程
	提升网络带宽，优化网络性能，保证全区中小学40G裸光纤接入教育专线，实现全校园无线网络覆盖。探索新技术赋能教育深度应用，建设同步课堂、智慧课堂、智慧教室帮助教师专业发展。探索数字实验室、仿真虚拟实验室、智慧实验室等新型学科实验室的建设与应用。结合全区的数字图书馆项目，鼓励学校申请建设特色信息化项目，如“智慧图书馆”“朗读亭”等形式的项目，推动“书香校园”的发展，争取实现“每校一特色”，提升学生们的学习力、自信力，帮助学生们全面发展。


	2022年
	1.探索新技术赋能教育深度应用，开展智慧课堂、智能教室建设试点工作。

2.鼓励学校申请建设特色信息化项目，如“智慧图书馆”“朗读亭”等形式的项目，争取实现“每校一特色”，提升学生们的学习力、自信力，帮助学生们全面发展。2022年争取在新建学校中建设一批特色项目，建设一所，精致一所，特色一所，优秀一所。

3.探索青岛教育e平台上的仿真虚拟实验室在中小学实验教学中的应用。

4.探索基于“崂山区教科研平台”+“同步课堂”或“智慧课堂”的模式开展教研活动，促进教育均衡化发展。评选一批优秀应用案例，并在全区范围内进行推广，推动“信息化+智慧化赋能教育”发展。

	
	
	2023年
	1.探索新技术赋能教育深度应用，扩大智慧课堂、智能教室试点工作。

2.鼓励学校申请建设特色信息化项目，如“智慧图书馆”“朗读亭”等形式的项目，争取实现“每校一特色”，提升学生们的学习力、自信力，帮助学生们全面发展。争取财政支持，将一批老校进行改造，基于学校的发展特色建设第二批特色项目。

3.开展数字实验室、仿真虚拟实验室的试点工作，并开展实验教学优秀案例评选。

4.探索基于“崂山区教科研平台”+“同步课堂”或“智慧课堂”的模式开展教研活动，促进教育均衡化发展。在区内评选出第二批优秀应用案例，形成成熟模式，并在全区范围内进行推广，推动“信息化+智慧化赋能教育”发展。

	
	
	2024年
	1.探索新技术赋能教育深度应用，扩大智慧课堂、智能教室建设与应用的试点范围。

2.在全区范围内，鼓励学校根据学校发展的方向与特色申请建设特色信息化项目，如“智慧图书馆”“朗读亭”等形式的项目，实现“每校一特色”，提升学生们的学习力、自信力，帮助学生们全面发展。

3.开展数字实验室、仿真虚拟实验室的试点工作，并开展实验教学优秀案例评选。

4.探索基于“崂山区教科研平台”+“同步课堂”或“智慧课堂”的模式开展教研活动，促进教育均衡化发展。以成熟模式应用在之后的学校建设和改扩建工程中。

5.区内所有中小学都达到《山东省中小学数字校园建设参考标准》。

	人工智能教育提质工程
	在全区普及人工智能教育，争取每个学校单独设置人工智能教育课时。为区内各中小学配发《青少年人工智能实战》参考丛书，作为开展人工智能教学参考用书。鼓励学校基于全区统一的课程开发形成自己特色的人工智能课程。在全区实施科创计划，以人工智能教育研究院和7所实践基地为活动场地，选拔培育一批精英教师与学生团队，在人工智能教育成果与项目竞赛等方面有较大效果提高。在全区实施人工智能教育考核方案，促进人工智能教育实验室设备使用和人工智能教育的发展。完善崂山区人工智能教育素养测评体系，推动全区中小学的人工智能教育内涵式发展。
	2022年
	1.选拔第四批人工智能教育引领型教师团队，并以人工智能教育研究院为活动基地，继续开展集体备课，梳理基础年级所有课时的教案案例，形成崂山区统一的人工智能教育课程。

2.出版《青少年人工智能实战》参考丛书，并免费提供给区内各中小学作为开展人工智能教育的参考。在中小学中推广使用全区统一的人工智能教育课程，并鼓励学校基于全区统一的课程开发形成自己特色的人工智能课程。

3.实施科创行动，选拔一批精英教师与学生团队，以人工智能教育研究院和人工智能教育实践基地校为活动场地，开展活动与培训，在素养测评与项目竞赛成果方面有较大的进步，争取在全国、省、市级比赛中获得奖项30人次以上。保证1/5以上的学校都开设人工智能教育活动社团或信息技术社团。

4.争取再创建2所以上人工智能教育示范校。

5.在崂山区部分基础年级中开展人工智能素养测评，并对数据进行分析，优化测评模型。

	
	
	2023年
	1.在全区普及人工智能教育，争取各学校单独设置人工智能教育课时。

2.选拔第五批人工智能教育引领型教师团队，并以人工智能教育研究院为活动基地，继续开展集体备课，梳理基础年级所有课时的教案案例，在崂山区统一的人工智能教育课程。

3.在中小学中推广使用全区统一的人工智能教育课程，并鼓励学校基于全区统一的课程开发形成自己特色的人工智能课程。形成崂山区人工智能教育的特色课程汇总。

4.巩固科创行动成果，选拔第六批人工智能教育引领型教师，以人工智能教育研究院和人工智能教育实践基地校为活动场地，开展活动与培训，在素养测评与项目竞赛成果方面有较大的进步，争取在全国、省、市级比赛中获得奖项35人次以上。保证1/3以上的学校都开设人工智能教育活动社团或信息技术社团。

5.争取再创建4所人工智能教育示范校。

6.在崂山区所有基础年级中开展人工智能素养测评，并对数据进行分析，优化测评模型。

7.为所有新建学校配备人工智能实验室设备。

	
	
	2024年
	1.选拔第六批人工智能教育引领型教师团队，并以人工智能教育研究院为活动基地，继续开展集体备课，梳理基础年级所有课时的教案案例，汇集所有学校的人工智能教育特色课程，丰富课程集，并反馈给全区参考学习。

2.巩固和扩大科创行动成果，选拔一批精英教师与学生团队，以人工智能教育研究院和人工智能教育实践基地校为活动场地，开展活动与培训，在素养测评与项目竞赛成果方面有较大的进步，争取在全国、省、市级比赛中获得奖项40人次以上，保证1/2以上的学校都开设人工智能教育活动社团和信息技术社团。

4.创建5所人工智能教育示范校。

5.崂山区中小学所有基础年级开展人工智能素养测评，形成适合崂山学情的特色测评体系。

6.为所有新建学校配备人工智能实验室设备。

	教育e平台赋能工程
	全区对外服务平台全部实现与青岛教育e平台实现账号对接，推动“一个账号通教育”工作，同时实现“一个账号通崂山”，并在全区中小学内推广使用青岛教育e平台优质教育资源，发现有价值的案例。继续推动课堂教学云平台的使用，优化作业管理，提升课堂质量与效率。
	2022年
	1.崂山区所有对外服务平台均与青岛教育e平台实现账号对接，推动“一个账号通教育”工作。

2.邀请市教育装备与信息技术中心相关负责人进行讲解与培训，在全区中小学内推广使用青岛教育e平台优质教育资源，并在全区挖掘有代表和推广价值的案例，在《青岛教育》《崂山教育》等专刊上发表5篇以上的优秀案例。

3.继续推动课堂教学云平台的使用，优化作业管理，提升课堂质量与效率，增强作业的针对性，实现再创新再突破，全区评选5篇以上的优秀案例。

	
	
	2023年
	1.在全区范围内实现“一个账号通教育”，便捷师生家长们对教育资源的使用，助力教育提质增效。在全区中小学和幼儿园中挖掘有代表和推广价值的案例在全区进行推广，在《青岛教育》《崂山教育》等专刊上发表5篇以上的优秀案例。

2.推动全区“账号互通”工作，完善数字底座，为后面整个教育系统各个平台的整合打好基础。

3.继续推动课堂教学云平台的使用，优化作业管理，提升课堂质量与效率，增强作业的针对性，实现再创新再突破，全区评选10篇以上的优秀案例。

	
	
	2024年
	1.在全区范围内建设“督—用—评”一体化的平台，形成完整、系统的大数据，助力教育提质增效。并引入优质资源，整合全区教育系统各个平台。

2.引入知名企业为崂山区教育系统所有平台进行整合。

3.继续推动课堂教学云平台的使用，优化作业管理，提升课堂质量与效率，增强作业的针对性，实现再创新再突破，全区评选15篇以上的优秀案例，并形成优秀案例集。

	特色工程
	积极申报山东省智慧教育示范区等信息化示范单位，形成市区协同、各区市独具特色的智慧教育工作格局。

梳理区域智慧教育典型经验，截止2024年，承办一次市级及以上现场会。

加强宣传、报道，形成区域智慧教育宣传报道专刊。

形成一批平台应用典型案例、互联网学习典型案例，并借助《中国互联网学习发展报告》等平台，加强宣传推广。
	2022年-2024年
	1.加强基础设施建设，保障所有中小学全部40G裸光纤接入教育专线，并实现无线网络覆盖校园。

2.为所有中小学配齐人工智能教育实验室，创建7所人工智能教育实践基地，以青岛市人工智能教育研究院为基地开展活动。

3.以青岛市人工智能教育研究院和7所人工智能教育实践基地为活动场所，常规性开展集体备课、培训、项目竞赛等活。

4.开展科创行动，选拔出数批人工智能教育引领型教师团队，培养数批精英学生团队。

5.出版《青少年人工智能实战》参考丛书，并免费提供给区内各中小学作为开展人工智能教育的参考。鼓励学校基于全区统一的课程开发形成自己特色的人工智能课程。

6.针对崂山区基础年级的人工智能素养测评数据分析，形成崂山区特色的教、学、评一致的测评体系。

7.基于各校的人工智能教育实验室设备开展人工智能教育教学，在全区实施人工智能教育考核，提升人工智能教育实验室设备的使用效果。

8.推广青岛教育e平台优质教育资源应用，打通区内所有平台的账号，实现“一个账号通全区”。在形成系统完整的数据底座的基础上，引入优质企业对崂山区所有平台进行整合，推动智慧教育乃至智慧城市的发展。

9.形成崂山区的《课堂教学改革优秀案例集》《人工智能教育优秀案例集》《智慧教育优秀案例集》《双减项目优秀案例集》等资源材料。

10.建设崂山区优质教学资源库，全区共享。

11.以青岛市人工智能联盟公众号、崂山区人工智能实验室公众号、崂山区人工智能教育CSND博客等媒体为宣传阵地，加大宣传力度，提升知名度与号召力。


城阳区“智慧教育示范区”创建工作推进任务书

	重点工程
	总目标
	年度任务

	师生信息素养提升工程
	健全城阳区中小学信息素养评测，通过培训、讲座、交流、评选等多种方式提升校长、教师、学生信息素养核心能力。
	2022年
	指导学校开展教师信息化培训，定期走进课堂指导课堂信息化应用。开展校长信息化领导力、骨干教师信息化教学能力、中小学首席信息官信息规划能力提升培训，开展2次信息技术与教育教学融合优质课。开展城阳区中小学生信息素养评测。

	
	
	2023年
	指导学校开展教师信息化培训，定期走进课堂指导课堂信息化应用。开展校长信息化领导力、骨干教师信息化教学能力、中小学首席信息官信息规划能力提升培训，开展2次信息技术与教育教学融合优质课。开展城阳区中小学生信息素养评测。

	
	
	2024年
	指导学校开展教师信息化培训，定期走进课堂指导课堂信息化应用。开展校长信息化领导力、骨干教师信息化教学能力、中小学首席信息官信息规划能力提升培训，开展2次信息技术与教育教学融合优质课。开展城阳区中小学生信息素养评测。

	教育网络安全保障工程
	改善教育城域网网络基础环境，推进教育网络提速增智改造，全区学校宽带接入率达到100%，无线网络覆盖全部教学区域，提升教育城域网负载能力一倍以上，提升基础数据存储能力，提升互联网出口带宽提升至3G以上，使教育网络中心能够承载未来全区144所学校网络使用量并符合《网络安全法》、网络安全等级保护等相应标准。
	2022年
	全区公办学校万兆宽带接入率达到100%，无线网络覆盖率70%以上。开展网络管理员专题培训，提升全区网络管理专业水平。

	
	
	2023年
	1.全区学校无线覆盖率85%以上，新购基础数据存储服务器10TB以上，适当提升网络出口带宽，逐步开展教育城域网IPv6升级改造，对教育城域网实施IPv6规划并逐步实现IPv4\IPv6并行。

2.开展“5G+智慧教育——幼儿园物联网智慧园区”项目试点，通过公司驻点、教师培训等方式，实现幼儿园物联网平台常态化应用试点。

3.开展网络管理员专题培训，提升全区网络管理专业水平。

	
	
	2024年
	1.全区学校无线覆盖率100%，视情况适当增加基础数据存储服务器，提升网络出口带宽至3G以上，完成IPv6升级改造工作，全区教育城域网实现IPv4\IPv6并行，互联网出口完成IPv6升级改造。

2.总结“5G+智慧教育——幼儿园物联网智慧园区”应用经验，在全区普及应用，提炼“5G+智慧教育”应用典型案例。

3.开展网络管理员专题培训，提升全区网络管理专业水平。

	数字资源共建共享工程
	多渠道汇聚教育大资源，推动名师资源、特色资源、生成性资源共建共享体系建设，优化资源遴选与推送模式，提升数字教育资源服务均等化、普惠化、便捷化水平，助力教学方式和学习方式的变革。
	2022年
	1.结合集团化办学思路，利用同步课堂和网络视频平台直播功能，寻找合适学校开展资源共享信息化、信息化资源共享试点工作，推出试点典型，开展“接力帮”信息支教活动，扩大活动影响力，探索网络支教。                       2.推广中小学国家智慧教育平台应用，遴选优秀应用校园进行案例总结，进一步扩充区级优质资源。

	
	
	2023年
	1.在试点工作基础上，大力推广资源共享信息化、信息化资源共享工作，持续开展“接力帮”信息支教活动和基于同步课堂或常态化录播的网络支教工作。                         2.进一步推广中小学国家智慧教育平台应用，持续遴选优秀应用校园进行案例总结，在不断扩充区级优质资源的基础上，开展本级资源的对外共享工作。

	
	
	2024年
	1.总结资源共享经验，在全区范围内大力推广，持续开展“接力帮”信息支教活动和基于同步课堂或常态化录播的网络支教工作。                                             2.进一步推广中小学国家智慧教育平台应用，持续遴选优秀应用校园进行案例总结，在不断扩充区级优质资源的基础上，开展本级资源的对外共享工作。

	智慧教育环境建设工程
	按需配齐信息化教学设备，更新智慧黑板约1000台，教学用计算机约3500台，建设人工智能教育实验室50个以上，探索5G技术在智慧校园建设中的应用，合理开展信息化新技术、新设备试点工作。
	2022年
	1.更新智慧黑板300台以上。

2.筹建17个人工智能教育实验室。

3.在10所幼儿园开展学前教育物联网大数据平台试点工作。

	
	
	2023年
	1.更新智慧黑板300台以上，教学用计算机1800台左右，筹建24个人工智能教育实验室。

2.学前教育物联网大数据平台覆盖50%以上公办幼儿园，在部分学校尝试5G技术进课堂。

	
	
	2024年
	1.更新智慧黑板300台以上，教学用计算机1800台左右，在部分学校尝试5G技术进课堂，筹建17个人工智能教育实验室。

2.学前教育物联网大数据平台100%覆盖公办幼儿园，在部分学校尝试新技术、新设备应用工作。                         3.争取建设符合标准的市级智慧校园10所以上。

	人工智能教育提质工程
	全面构建人工智能教育课程体系，汇聚人工智能教育资源，建设人工智能教师队伍，打造人工智能教研模式标杆。
	2022年
	1.在全区100%中小学1-3年级开展人工智能通识教育，在全部中小学的4-9年级开展编程教育。

2.开展人工智能教师培训，培育10-15名人工智能骨干教师。与华东师范大学合作开展课题研究工作，新增研究课题3-4个。

3.每周定期开展人工智能课程教研活动，组织教师进行线上、线下集备活动，形成常态化长效化教研机制，鼓励教师开设展示课、公开课、优质课、交流课，不断提升人工智能教育教学水平。
4.开展“区长杯”人工智能编程竞赛，吸引1000名以上学生参赛，力争覆盖60%以上的学校参与。

5.培育优质信息学人才，力争在信息学奥赛中1人以上获得省一等奖。

	
	
	2023年
	1.开展人工智能教师培训，培育10-15名人工智能骨干教师，与华东师范大学合作开展课题研究工作，新增研究课题3-4个。

3.每周定期开展人工智能课程教研活动，组织教师进行线上、线下集备活动，形成常态化长效化教研机制，鼓励教师开设展示课、公开课、优质课、交流课，不断提升人工智能教育教学水平。
4.开展“区长杯”人工智能编程竞赛，吸引1000名以上学生参赛，力争覆盖60%以上的学校参与。

5.培育优质信息学人才，力争在信息学奥赛中1人以上获得省一等奖。

	
	
	2024年
	1.开展人工智能教师培训，培育10-15名人工智能骨干教师，与华东师范大学合作开展课题研究工作，新增研究课题3-4个。

2.每周定期开展人工智能课程教研活动，组织教师进行线上、线下集备活动，形成常态化长效化教研机制，鼓励教师开设展示课、公开课、优质课、交流课，不断提升人工智能教育教学水平。
3.开展“区长杯”人工智能编程竞赛，吸引2000名以上学生参赛，力争覆盖90%以上的学校参与。

4.培育优质信息学人才，力争在信息学奥赛中4人以上获得省一等奖。

	教育e平台赋能工程
	积极对接市级教育平台，挖掘智慧校园应用典型案例，向市教育局报送优质案例。
	2022年
	1.完成与市级教育平台对接任务，提升城阳区数字智慧校园视频平台资源量，规划智慧校园视频平台全学科教研应用方式。                                                2.指导学校开展网络资源应用，初步总结智慧校园应用典型案例。

	
	
	2023年
	1.深入指导学校开展市教育局教育平台和城阳区数字智慧校园视频平台应用，出台平台使用和贡献量化考核标准，将平台使用和资源贡献程度纳入区级年终考核，建设能够自由上传教案、课件、图片、视频的更符合线上教研需求的智慧校园资源平台。                                        2.进一步指导相关学校总结智慧校园应用典型案例。

	
	
	2024年
	1.进一步优化平台使用和贡献量化考核标准，将平台使用和资源贡献程度纳入区级年终考核，总结提升凝练智慧校园应用典型案例，向市教育局报送至少5个典型案例。             2.探索依托市教育局教育平台的大数据收集分析功能，实现教育教学个性化和精准化的变革。

	特色工程
	积极申报山东省智慧教育示范区等信息化示范单位，形成市区协同、各区市独具特色的智慧教育工作格局。

梳理区域智慧教育典型经验，截止2024年，承办一次市级及以上现场会。

加强宣传、报道，形成区域智慧教育宣传报道专刊。

形成一批平台应用典型案例、互联网学习典型案例，并借助《中国互联网学习发展报告》等平台，加强宣传推广。
	2022年-2024年
	1.2022年开展“区长杯”人工智能编程竞赛，吸引1000名以上学生参赛，力争覆盖60%以上的学校参与。培育优质信息学人才，力争在信息学奥赛中1人以上获得省一等奖。

2.2023年开展“区长杯”人工智能编程竞赛，吸引1500名以上学生参赛，力争覆盖70%以上的学校参与。培育优质信息学人才，力争在信息学奥赛中2人以上获得省一等奖。

3.2024年开展“区长杯”人工智能编程竞赛，吸引2000名以上学生参赛，力争覆盖90%以上的学校参与。培育优质信息学人才，力争在信息学奥赛中4人以上获得省一等奖。


即墨区“智慧教育示范区”创建工作推进任务书

	重点工程
	总目标
	年度任务

	师生信息素养提升工程
	健全即墨区中小学信息素养提升质量评估体系，优化评价指标体系和评估模型，并通过培训、讲座、交流、评选等多种方式提升校长、教师、学生信息素养核心能力培训、比赛。


	2022年
	1.加强教育信息化培训，通过举行信息技术与学科融合优质课比赛等活动，培养中小学校首席信息官、中小学信息化专家型校长、中小学信息化专家型学科教师，形成即墨区教育信息化专家智库。
2.开展即墨区中小学人工智能比赛，实现信息技术小专家“校校有”。

	
	
	2023年
	1.加强教育信息化培训，举行信息技术与学科融合优质课比赛等活动。
2.开展即墨区中小学人工智能比赛。
3.开展智慧教育优秀案例评选活动。

	
	
	2024年
	1.加强教育信息化培训，举行信息技术与学科融合优质课比赛等活动。
2.开展即墨区中小学人工智能比赛。
3.信息化专业人才培养工程、智慧教育专项课题研究取得成果，总结推广经验。

	教育网络安全保障工程
	在现有万兆网络基础上，提升网络性能，优化网络安全策略，更好的实现教育城域网实时监测、科学预警、动态管理。

	2022年
	组织专业力量，对教育网进行梳理，优化防火墙、态势感知系统等网络安全设备的安全策略，及时更新网络安全系统、服务器系统等网络安全补丁，提升网络安全防护力量。

	
	
	2023年
	完成DNS服务器更换，采购安装新一代智能DNS服务器进行部署，优化网络策略，确保网络安全。

	
	
	2024年
	1.完成即墨区教育城域网IPv6升级改造。         

2.探索5G等新技术在教育网络中的融合应用，形成一个“5G+

智慧教育”等新技术融合应用案例，持续建设优化覆盖全
区教育系统的教育城域网，为全区教育信息化发展提供优
质的网络环境。

	数字资源共建共享工程
	完成“即墨区网络教研平台”及即墨区“云+端”智慧课堂平台与青岛e平台对接，推进完善汇聚优质教学资源，实现优质教育资源的交流与共享。做好国家中小学智慧教育平台 

推广应用工作。


	2022年
	1.完成“即墨区网络教研平台”及即墨区“云+端”智慧课堂平台与青岛e平台对接。                                 2.持续汇聚优质教学资源，区域内优质教学资源数量稳步提升。                                                3.开展国家中小学智慧教育平台宣传推介工作，完善应用环境。

	
	
	2023年
	利用现有平台及国家中小学智慧教育平台，强化培训引领，继续推进优质资源共建共享，探讨建立教育信息化精准扶智体系、形成信息化扶智模式和经验

	
	
	2024年
	1.开展教育教学新模式试点，挖掘典型应用案例，总结经验，宣传推广。                                          2.提升国家中小学智慧教育平台应用实效，加强典型引领。

	智慧教育环境建设工程
	实现全区中小学全部万兆接入教育城域网和校园无线网络全覆盖。探索基于数字教育场景，拓展智慧体验课堂、智能教室、智能实验室、智能图书馆、同步课堂等建设应用，实现数字智能技术对学校运行的全面管理、动态跟踪和实时监控。探索信息化教学模式，实现人工智能、大数据等赋能课堂教学，构建“智慧互联、数据可见、智能决策、聚焦教学”的智慧校园新生态，推动学校高品质发展。


	2022年
	1.实现全区中小学全部万兆接入教育城域网，校园无线网络基本覆盖。在新建学校开展智慧教室建设及应用试点工作。2.按照《青岛市智慧校园建设应用示范校评估标准》，创建5所青岛市智慧校园。

	
	
	2023年
	1.以“云+端”智慧课堂平台为载体，将教学、教研、管理和校园生活进行充分融合。
2.遴选数字学科教室、实验室、图书馆、同步课堂等优秀数字应用场景不低于10个。
3.遴选优质教学软件典型应用及校本优质资源库不少于5个。4.创建5所青岛市智慧校园。

	
	
	2024年
	1.进一步发挥“云+端”智慧课堂平台、同步课堂优势，提供便利的网络学习、网络教研、校务治理、校园文化、校园生活方式。
2.全区高质量100%达到《山东省中小学数字校园建设参考标准》。                                                   3.创建10所青岛市智慧校园。

	人工智能教育提质工程
	全面构建即墨区人工智能教育课程体系，完善基础环境，汇聚教育资源，建设专业教师队伍，提升人工智能素养，培养专业人才，依托即墨区人工智能教学中心组加强教研和集备工作。


	2022年
	1.实施软硬件基础建设，建成60个人工智能教育实验室。
2.建立人工智能教育教师队伍。普及人工智能教育课程开设。3.加强人工智能课程教研和集备，中心组成员定期出示课例。

	
	
	2023年
	1.实施软硬件基础建设，建成78个人工智能教育实验室。
2.建立人工智能教育教师队伍。普及人工智能教育课程开设。3.加强人工智能课程教研和集备，中心组成员定期出示课例。

	
	
	2024年
	1.实施软硬件基础建设，建成53个人工智能教育实验室。
2.建立人工智能教育教师队伍。普及人工智能教育课程开设。3.加强人工智能课程教研和集备，中心组成员定期出示课例。

	教育e平台赋能工程
	在现有即墨区教研平台基础上，依托青岛教育e平台，纵向打通部、省、市、区、校5级各类教育信息系统，实现教育管理、数字资源、应用服务“一网统管”，为全市师生、管理者和市民提供“一站服务”，支撑教育治理现代化，助力教育全面数字化。

	2022年
	在完成即墨区教研平台、即墨区“云+端”智慧课堂平台与青岛e平台对接的基础上，推进全区中小学的使用常态化。

	
	
	2023年
	全区对外服务平台全部实现与青岛教育e平台实现账号对接，推动“一个账号通教育”工作，并在全区中小学内推广使用青岛教育e平台优质教育资源，在区内相关活动中找有代表和推广价值的案例进行经验介绍。

	
	
	2024年
	遴选智慧校园应用典型案例10个，形成即墨区智慧校园应用示范校典型案例集。

	特色工程
	积极申报山东省智慧教育示范区等信息化示范单位，形成市区协同、各区市独具特色的智慧教育工作格局。

梳理区域智慧教育典型经验，截止2024年，承办一次市级及以上现场会。

加强宣传、报道，形成区域智慧教育宣传报道专刊。

形成一批平台应用典型案例、互联网学习典型案例，并借助《中国互联网学习发展报告》等平台，加强宣传推广。
	2022年-2024年
	1.打造网络教研平台向精品发展，汇聚中小学教师的优质本区域教育教学资源，扩大教师资源应用渠道，实现城乡优质教育资源共享，进一步推进城乡教育均衡发展。
2.推动互联网与教育深度融合，加强5G、物联网、大数据、人工智能等先进技术与教育教学全过程深入融合，鼓励教育理念、教学方式和学习方式创新。

3.在全区普通中小学中推广人工智能教育，全面构建即墨区人工智能教育课程体系，完善基础教育环境，实施软硬件基础建设，建成191个人工智能教育实验室，汇聚教育资源，建设专业教师队伍，提升人工智能素养，培养专业人才。


西海岸新区“智慧教育示范区”创建工作推进任务书

	重点工程
	总目标
	年度任务

	师生信息素养提升工程
	不断完善教师信息素养培训体系，营造良好氛围，完善以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新、精准测评的教师信息素养发展机制，鼓励教师要敢于运用和实践新的教学方式，在课堂中调节信息化与教学应用的关系，并在学校日常教育活动中加强融合意识。打造信息化教学创新团队，沉淀成果并逐步推广。构建中小学人工智能+教育学科体系，规范信息技术学科教学，组织开展学科竞赛，切实提高学生的科学创新精神和应用实践能力，通过赛事筛选出本区域的“135”信息化专业人才队伍。每年开展智慧教育专项课题研究。
	2022年
	1.遴选50名信息化教学首席教师，形成区域智慧教育专家团队。常态化开展管理者、校长、教师的分层轮训，线上线下融合，丰富教师信息素养提升路径方法。落实一体化创新人才培养工程，全面普及人工智能教育，实现各项中小学信息技术类比赛成绩有更大突破。

2.完成区36个智慧教育专项课题中期报告，新立项20个区级智慧教育专项课题，申报一项市级课题。

	
	
	2023年
	1.搭建教师网络研修平台，组织开展线上教研活动，打造信息化教学创新团队。

2.沉淀教师、学生信息素养提升案例成果，提炼新区教育信息化教学模式。

3.指导区级部分智慧教育专项课题结题。

	
	
	2024年
	在信息技术与教育教学深入融合的教研方向开展课题研究，承接市级智慧教育专项课题，保障常态化智慧教育应用的前提下达成市级优秀信息化教学案例30个以上，发表相关论文。

	教育网络安全保障工程
	建设教育“双网”信息高速公路。针对东西区中心机房服务器、存储等基础设施进行补充和优化，根据实际需求增加网络带宽出口，无线网络实现全区高密度覆盖。丰富应用服务系统、存储系统、远程备份系统、网络管理系统等核心系统。实现教育区域网实时监测、科学预警、数据支撑、动态管理、按需升级。
	2022年
	1.区域网络带宽提升至12G，通往各学校的骨干网络带宽提升至10G。实现主干万兆互联，千兆到桌面。                 2.开展新区学校教育教学需求和基础设施建设情况调研，形成域内IPv6升级改造评估方案。
3.开展“5G+智慧教育应用—实验教室及科普角建设项目”研究，通过培训实现日常化使用。
4.建立完善的网络安全体系，制定网络与信息安全技术防护方案，逐级落实安全管理责任。

	
	
	2023年
	1.根据实际需求提升区域网络带宽，以应用为导向，试点IPv6升级改造，强化基础设施承载能力，提升终端设备支持能力。
2.探索智慧虚拟实验室与日常教学以及课后服务融合的新型开课模式。

3.组织各科室、学校及信息系统服务商定期进行网络安全与信息安全检查工作。

	
	
	2024年
	1.根据实际需求提升区域网络带宽，推进IPv6规模部署和应用。
2.总结虚拟实验室开课经验，打造“5G+智慧教育”应用典型案例。
3.组织各科室、学校及信息系统服务商定期进行网络安全与信息安全检查工作。

	数字资源共建共享工程
	推动区域内优质教学资源和师资资源的互联互通和共建共享，缩小校际差距，促进优质均衡发展。搭建全区一张网、学校一体化、共建共享的资源供给模式。在此期间保障西海岸新区现有教育资源的更新度维持每年5%以上的增长量，资源类型不断丰富。借助“青青益课”品牌，汇聚区域“三名”资源，共同参与到新区的优质教育资源建设中来，促进新区全环境育人示范区的建设。
	2022年
	1.常态化开展“三个课堂”应用，并形成持续有效的开展机制。全区普及智慧教学的常态化应用，形成一套有价值、可推广、可借鉴的经验。

2.建成具有鲜明特色的优质教学示范资源库，根据资源库使用情况及贡献度，评选出区域级资源建设名师，借助已经初具规模及社会效应的“青青益课”名师公益课堂，实现优质资源应用的共享和输出。

	
	
	2023年
	实现常规课例视频和微课视频对全区中小学主流教材知识点的全覆盖。基本形成适应开放教育生态与个性化学习的教育资源精准推送体系。凸显智慧课堂和个性化学习应用成效，打造基于智慧课堂教学模式的特色案例。

	
	
	2024年
	探索以德智体美劳等资源为重点的第三方优质资源引入机制，建成新区特色学习平台，探索泛在学习应用模式，满足学生对个性化发展和综合素质提升需求。逐步开展“线上牵手”，通过“1+N”“N+N”等网络直播课堂方式，构建优质学校和优秀教师示范带动实践长效机制。

	智慧教育环境建设工程
	对标《青岛市智慧校园建设应用示范校评估标准》，建设多元而有特色的智慧校园，在保障万兆接入教育城域网及全域校园无线网络覆盖的前提下，逐步构建AIoT（人工智能物联网）校园感知环境，实现校园场景数据化、智联化，全面构建支持泛在化学习的智慧校园环境。鼓励新区学校打造立体动态、无缝对接的可感知、互联化、智能化、泛在化的智慧校园。遴选区校级优秀教学软件和校本资源库。
	2022年
	1.全区中小学全部万兆接入教育城域网和校园无线网络全覆盖。

2.遴选4个区校级优质教学软件典型应用，2个校本优质资源库、2个数字应用场景，完成4所市级智慧校园示范校建设。
3.试点开展智能体育、虚拟实验室等新型教学实验环境，将区域内的优质五育教育资源逐步渗透至每个学生。

	
	
	2023年
	1.遴选4个区校级优质教学软件典型应用，2个校本优质资源库、2个数字应用场景，完成4所市级智慧校园示范校建设。

2.总结智慧校园示范校建设经验成果，探索研究人工智能、大数据技术在师生综合评价、中小学课后服务等场景的应用。

	
	
	2024年
	1.遴选4个区校级优质教学软件典型应用，2个校本优质资源库、2个数字应用场景，完成4所市级智慧校园示范校建设。

2.打造新区智慧校园建设模式，区域内学校100%达到省级数字校园建设标准，推动学校高质量发展，探索研究智慧心理教育、智慧阅读等应用场景。

	人工智能教育提质工程
	开展人工智能教育攻坚行动，注重人工智能教师队伍建设，开展教师集备与交流活动，开发人工智能区校本课程，推进人工智能课程普及、实验室建设和学生人工智能素养提升工作。 构建一套中小学人工智能+教育学科体系，以提升学生对人工智能的理解力、鉴赏力和应用力。
	2022年
	1.围绕中小学学科建设需要，开展AR/VR虚拟实验室、人工智能创新教育实验室建设，建设20个人工智能实验室。

2.开展新区人工智能教师队伍建设，组织集体备课交流活动，开发区校特色人工智能课程，培育人工智能骨干教师。

3.各项中小学信息技术类比赛成绩有更大突破，实现信息技术小专家“校校有”。规划和建设区级人工智能教育竞赛平台，为人才培养和选拔提供有效支撑。

	
	
	2023年
	1.完成44个人工智能实验室建设。

2.组织多种类型人工智能教师交流活动，培育骨干教师，构建适合本区域特色发展的人工智能教育课程体系，实现小初高人工智能教育一体化发展。

3.加强学生人工智能基本知识教育，培养创新和科学思维能力，能够独立完成人工智能创新作品，选拔优秀学生参加国内各类竞赛。

	
	
	2024年
	1.完成70个人工智能实验室建设。

2.形成区域特色人工智能课程教育新模式，实现中小学人工智能教育竞赛人才培养和教育教学特色发展。

	教育e平台赋能工程
	加强“国家中小学智慧教育平台”在教育教学中的应用，探索同步课堂应用，通过区平台与青岛教育e平台互联互通，实现市、区、校三级资源共享。持续发挥区平台作用，以因材施教个性化学习和网络学习空间人人通建设为抓手，升级全区智慧教学环境。实现150所学校智慧校园全覆盖，实现基于大数据的管理流程再造，提升教育教学质量、教育治理能力和师生信息素养水平。
	2022年
	1.深化与国家中小学智慧教育平台、市平台融通深度，完善区校两级教育资源建设，提升特色资源服务供给能力。

2.全区普及实现智慧教学的常态化应用，形成丰富的数字化学习资源。

3.深入开展教研与名师、学习模块应用，探索同步课堂应用，提炼新区网络教研应用新模式。建成20+所以上智慧教育示范学校。

	
	
	2023年
	1.深入开展国家中小学智慧教育平台、市平台应用研究，加强平台应用与教育教学的深度融合。

2.构建基于大数据的区域教育管理服务体系，实现智能化“五育并举”育人新模式。

	
	
	2024年
	发挥信息化在教育管理方式重构、教育管理流程再造中的作用，逐步实现教育数据与公安、民政、卫生等跨部门数据融合，促进教育决策、管理和公共服务水平显著提升。

	特色工程
	积极申报山东省智慧教育示范区等信息化示范单位，形成市区协同、各区市独具特色的智慧教育工作格局。

梳理区域智慧教育典型经验，截止2024年，承办一次市级及以上现场会。

加强宣传、报道，形成区域智慧教育宣传报道专刊。

形成一批平台应用典型案例、互联网学习典型案例，并借助《中国互联网学习发展报告》等平台，加强宣传推广。
	2022年-2024年
	1.“青青益课”名师公益课堂。

2.双网双端智慧教与学环境建设。

3.5G虚拟实验室项目建设。

4.完成省级全环境育人示范区建设。

5.人工智能教育竞赛平台建设。

6.2022年中旬组织西海岸智慧教育示范区的经验分享会，提报区域及2个校级典型案例发布到《中国互联网学习发展报告》。

7.加强与央媒、省媒的对接，通过期刊报道、节目专访等方式将西海岸的先进建设经验有效分享，将建设成效展示给教育同仁。


胶州市“智慧教育示范区”创建工作推进任务书

	重点工程
	总目标
	年度任务

	师生信息素养提升工程
	落实中小学生信息素养提升工程，严格执行信息技术课程计划，组织开展各级各类信息技术竞赛活动，全面提升学生信息素养和实践创造能力。推进胶州市首席信息官（CIO）制度建设，全面提升学校管理者信息素养。落实青岛市、胶州市两级信息化培训，提升学校干部的信息化领导能力、教师的信息化应用能力、学生的信息化素养。
	2022年
	1.组织分层分类培训、教学、观摩活动，提高校长信息化领导力、教师信息技术应用能力，提升师生信息意识、信息思维、信息能力、信息道德等素养。

2.落实“中小学生科技创新与信息素养提升工程”，组织学生参加教育信息化创新大赛，全面提升学生信息素养和实践创造能力。

3.年内打造1个教育信息化创新教师团队和1所教育信息化应用示范学校，培养5名首席信息官、10名中小学信息化专家、20名中小学信息化专家型学科教师。

	
	
	2023年
	通过学科融合骨干教师培训、名师网络课堂和远程协同教研相结合的“双师教学”模式培训、组织参加信息技术教学创新应用大赛和优秀课例征集、信息技术教师“十个一”工程等一系列活动，着力培养一批信息技术应用骨干教师，新打造1个教育信息化创新教师团队和1所教育信息化应用示范学校，新培养3名首席信息官、15名中小学信息化专家、20名中小学信息化专家型学科教师。

	
	
	2024年
	1.严格执行信息技术课程计划，组织开展各级各类信息技术竞赛活动，推进胶州市首席信息官（CIO）制度建设。        2.落实青岛市、胶州市两级信息化培训，培养一批信息技术应用骨干教师，新打造1个教育信息化创新教师团队和1所教育信息化应用示范学校，新培养2名首席信息官、5名中小学信息化专家、15名中小学信息化专家型学科教师。

	教育网络安全保障工程
	建设优化覆盖全市教育系统的教育城域网，为教育信息化发展提供优质的网络环境。升级覆盖全市中小学的宽带网络，实现教育城域网实时监测、科学预警、数据支撑、动态管理、按需升级。推动网络云服务和网站集群普及应用。
	2022年
	1.升级覆盖全市中小学的宽带网络，班均带宽逐步达到50M。2.推进无线网络建设，实现20%的中小学校无缝覆盖、一站登录、无障碍切换。

	
	
	2023年
	1.升级覆盖全市中小学的宽带网络，10G接入教育城域网，班均带宽逐步达到100M，实现40%的中小学校无缝覆盖、一站登录、无障碍切换。                                   2.试点进行IPv6升级改造。

	
	
	2024年
	1.实现所有中小学校无线网络全覆盖。               

2.拓宽局中心机房网络接入带宽至40G、学校接入带宽达到

10G。

3.基本完成IPv6升级改造。各网络机房配备网络安全防火墙和上网行为管理设备，开启IPS 功能保护服务器，添加统一认证平台，将软件正版化工作纳入网络安全工作体系。

4.定期举行网络安全相关知识培训及攻防演练，提升全区网络管理专业水平。                                     5.探索5G应用，形成1个“5G+智慧教育”融合应用案例。

	数字资源共建共享工程
	多渠道汇聚教育资源，推动名师资源、特色资源、生成性资源共建共享体系建设，优化资源遴选与推送模式，提升数字教育资源服务均等化、普惠化、便捷化水平，助力教学方式和学习方式的变革。
	2022年
	1.结合中央电教馆智能研修平台应用区域试点工作，课题《依托“数字资源+同步课堂”促进城乡教学均衡发展的研究》，积极建设与现行教材配套的数字化网络课程资源，并对原有数字化资源进行优化筛选，以适应城乡不同教学环境下的师生需求。在胶州十中、胶州四中、三里河小学、常州路小学开展教育教学新模式试点，挖掘典型应用案例，总结经验，宣传推广。

2.组织开展2-3次同步课堂教学应用研讨活动，推动城乡校、强弱校、协作校之间的教学互动、资源共享。

	
	
	2023年
	1.根据上级业务部门的统一要求和新课程改革的变化方向、教材建设方向和城乡一线教师的实际教学需求，进一步加强网络课程资源中心的资源开发与建设。                  2.胶州五小、胶州六小和上合实验小学归入教学模式试点规范，挖掘典型，总结经验，宣传推广。

	
	
	2024年
	进一步加强网络课程资源开发与建设，对原有数字化资源进行优化筛选，以适应城乡不同教学环境下的师生需求。依托青岛教育e平台和同步课堂、网络学习空间，深入开展“一师一优课、一课一名师”和“信息技术与课堂教学深度融合”主题活动，推动规模化、常态化、深层次应用。

	智慧教育环境建设工程
	推进网络升级改造，实现所有中小学万兆接入教育城域网，实现校园无线网络全覆盖、实现网络有效管控。试点进行5G在教育教学中的应用。开展基于数字教育场景的智能实验室、智能图书馆等建设应用，试点开展课堂教学行为分析系统、教学测评分析系统建设应用，探索大数据、人工智能在教育教学中的应用，进一步提升进智慧校园建设水平。
	2022年
	1.在5所学校建设课堂教学行为分析系统，实现对课堂中各种教学行为和教学内容进行自动分析。

2.在3所学校建设学习测评系统，实现考试、测验、练习等全场景数据的采集，帮助老师实现精准施教和学生个性化学习，提高教学效率。                                         3.按照《青岛市智慧校园建设应用示范校评估标准》，打造3-5所学校参与青岛市智慧校园建设应用示范校评选，争取至少3所学校入选。

	
	
	2023年
	1.推进无线网络覆盖建设，40%的学校在教学区、办公区和生活区无缝覆盖、一站登录、无障碍切换。

2.探索5G应用，尝试无线网线下智能教室、智能实验应用，进一步提升智慧校园建设水平。                              3.在2022年基础上，按照《青岛市智慧校园建设应用示范校评估标准》继续打造3-5所学校参与青岛市智慧校园建设应用示范校评选，争取不少于3所学校入选。

	
	
	2024年
	1.实现中小学万兆接入教育城域网和校园无线网络全覆盖。进一步探索5G等新技术应用，探索人工智能、大数据等赋能课堂教学，构建“智慧互联、数据可见、智能决策、聚焦教学”的智慧校园新生态，推动学校高品质发展。                2.在前两年基础上，按照《青岛市智慧校园建设应用示范校评估标准》继续打造5-6所学校参与青岛市智慧校园建设应用示范校评选，争取不少于4所学校入校。

	人工智能教育提质工程
	全面推进人工智能与教育相互赋能、深度融合，建成区域推进人工智能教育的体系和机制，形成从区域教育管理部门到学校、从教学平台到教学资源、从教师到学生、从学校到社区的立体式区域推进人工智能教育的体系，探索基础引领、创新应用的区域性推进人工智能教育发展模式。在全市所有中小学开设人工智能教育课程。
	2022年
	1.投入1000万元新建人工智能实验室70个，实现校校有人工智能实验室目标。

2.加强人工智能教学教研，举办一次人工智能教育专题会议，举行2次公开教学活动，出示公开课、研究课4节。

3.培训2-3名人工智能骨干教师。争取新增人工智能教育示范校3-5个。

	
	
	2023年
	1.严格落实人工智能课程的课时设置，确保全市所有学校都能开齐课程、上足课时。

2.加强人工智能教学教研，举办一次人工智能教育专题会议，举行2次公开教学活动，出示公开课、研究课课4节。

3.培训2-3名人工智能骨干教师。争取新增人工智能教育示范校3-5个。

	
	
	2024年
	1.抓好人工智能教育普及工作，在做好人工智能教育普及基础上，做好优秀生的培养。

2.举办一次人工智能教育专题会议，举行2次公开教学活动，出示公开课、研究课4节。培训2-3名人工智能骨干教师。3.争取新增人工智能教育示范校3-5个。争创青岛市人工智能教育示范区。

	教育e平台赋能工程
	参与青岛教育e平台建设与应用，与青e办等政务平台对接，实现数据服务跨层级、跨部门融合共享，实现教育管理、数字资源、应用服务“一网统管”，为全市师生、管理者和市民提供“一站服务”，支撑教育治理现代化，助力胶州教育数字化。
	2022年
	1.积极争取财政资金，搭建胶州教育云平台（青岛e平台外，个性化模块），接入青岛教育e平台，逐步将胶州各学校的应用系统统一标准接入胶州云平台。实现“一人一号、一号全通”。

2.大力推进中小学国家智慧教育平台应用，5月底，各学校上报国家智慧教育平台及青岛e平台应用管理制度、推进应用措施或实施方案等；从6月起，每月上报平台资源应用案例，经遴选每月至少推荐1个优秀应用案例报青岛。

	
	
	2023年
	1.根据需要丰富胶州教育云平台应用模块（青岛e平台外，个性化模块），接入青岛e平台，进一推进学校应用系统统一管理。

2.深入推进中小学国家智慧教育平台应用，每月上报平台资源应用案例，经遴选每月至少推荐1个优秀应用案例报青岛。

	
	
	2024年
	1.依托青岛教育e平台，推进胶州教育云平台应用，切实破除信息孤岛、实现数据共建共享，为全市师生、管理者和市民提供“一站服务”。

2.探索打造1-2个综合性业务场景，促进管理决策和公共服务提质增效。                                           3.持续推进中小学国家智慧教育平台应用，每月上报平台资源应用案例，经遴选每月至少推荐1个优秀应用案例报青岛。

	特色工程
	积极申报山东省智慧教育示范区等信息化示范单位，形成市区协同、各区市独具特色的智慧教育工作格局。

梳理区域智慧教育典型经验，截止2024年，承办一次市级及以上现场会。

加强宣传、报道，形成区域智慧教育宣传报道专刊。

形成一批平台应用典型案例、互联网学习典型案例，并借助《中国互联网学习发展报告》等平台，加强宣传推广。
	2022年-2024年
	创新性实施“三推工作法”，即围绕“人工智能为教育赋能”这一核心目标，实施“组织推动”，破解“创新动力不足”问题、构建发展机制。实施“研训推进”，破解“师资力量单薄”问题、打造龙头队伍。实施“赛事推广”，破解“认知水平较低”问题、搭建实践平台。
2.深入推进智慧教学，重视经验总结，加强宣传推广，为《中国互联网学习发展报告》提供2-3个应用案例。

3.拟于2023年承办一次智慧教育示范区创建工作现场会。


平度市“智慧教育示范区”创建工作推进任务书

	重点工程
	总目标
	年度任务

	师生信息素养提升工程
	贯彻双线三层培训理念，创新实践性培训与精准培训并驾齐驱，将教师信息素养提升落到实处。
	2022年
	1.实施希沃白板培优计划。全市开展希沃白板网络培优计划。实施信息素养提升订单式培训。开展信息技术与教育教学融合创新教研活动。通过希沃白板培优计划，筛选出200名骨干教师队伍。

2.完成20所学校的订单式精准培训。

3.信息技术与教育教学融合创新教研活动不低于6次。

	
	
	2023年
	1.实施中小学骨干教师信息素养提升工程。开展骨干教师教学辅助软硬件的开发、创新应用计划。继续实施信息素养提升订单式培训。完成20所学校的订单式精准培训。200名骨干教师队伍的信息素养水平显著提升，能够引领各校的信息技术与学科融合教育教研。

2.指导骨干教师开展信息技术与教育教学融合创新案例创作，200名骨干教师完成信息技术与教育教学融合创新案例创作。

	
	
	2024年
	1.实施中小学教师信息素养全面提升工程。以200名骨干教师为辐射，全面提升学校教师信息素养。继续实施信息素养提升订单式培训。

2.全市开展信息技术与教育教学融合创新案例征集活动。150所学校完成教师信息素养提升学校工程。完成20所学校的订单式精准培训。完成全市信息技术与教育教学融合创新案例征集活动。

	教育网络安全保障工程
	打造高效稳定安全的平度教育城域专网。按照市教育局“统筹规划、适度超前、鼓励先进、扶持薄弱”的建设思路，持续优化基础设施环境，在确保与青岛教育城域网40G专线的基础上，将教育城域网的互联网出口提升至10G以上，为我市教育信息化发展提供优质的网络环境。
	2022年
	1.更新全市中小学基础设备设施，完成与青岛城域网40G接入，将我市互联网出口提至12G。

2.实施网络安全月通报制度，更新网络检测预警设备，优化网络环境。

	
	
	2023年
	1.根据市局的统一规划，积极争取资金，确保网络基础设施的持续更新，不断完善网络环境，逐步尝试为全市中小学信息化应用提供云服务。                                   2.开展IPv6试点工作。

	
	
	2024年
	1.持续更新全市中小学基础设备设施，拓展教育城域网带宽，提高师生上网速度。探索5G等新一代网络在校园的应用场景，针对全市教育系统各类系统逐步完成IPv6的升级改造。
2.完善网络安全管理制度，优化网络环境。为全市智慧教育示范区的创建工作提供支撑。

	数字资源共建共享工程
	打造区校两级教育资源共享库，汇聚优质教育资源，推动名师资源、特色资源共建共享。实现线上教育资源本地化。资源应用培训常态化。资源推送渠道立体化。
	2022年
	1.建设平度教育资源共享平台。规划论证及初步建设平度教育资源平台。举行市级微课程制作比赛及各学科优质课例征集比赛。推进区域内同步课堂互联应用教学。

2.完成平度教育资源平台的规划论证、立项及初步建设，收集优质共享教育资源不低于2000个，16个教育集团内部校普遍开展同步课堂互联应用。                            3.对中小学国家智慧教育平台的访问方式、注册流程及资源初步应用予以培训指导，收集“建资源、用资源”的典型案例并推广。

	
	
	2023年
	1.建成平度教育资源共享平台。各校建设校本教育资源平台。举行市级微课程制作比赛及各学科优质课例征集比赛。

2.通过信息技术与学科融合教研促进优质教育资源共享。

3.各校完成校本教育资源平台建设，本年度收集优质共享教育资源不低于2000个，各校校本平台资源量达到师均10个。4.建立平台资源应用联系人工作机制，将资源常态化应用纳入学校教学管理要求。

	
	
	2024年
	1.丰富平度教育资源共享平台。各校校本资源平台接入平度教育资源平台。

2.举行市级微课程制作比赛及各学科优质课例征集比赛，通过信息技术与学科融合教研促进优质教育资源共享。

3.征集“优质数字资源共建共享推动学习方式变革”案例，本年度收集优质共享教育资源不低于2000个，案例征集不低于100篇。                                           4.组织各校骨干力量开发一批具有鲜明地方特色的优质资源，形成“国家平台+本地特色”资源融合应用模式。

	智慧教育环境建设工程
	实现全市中小学全部万兆接入教育城域网和校园无线网络全覆盖。逐步尝试5G等技术应用，争取资金倾斜，建设一批智能教室、智能实验室、智能图书馆，在信息技术与学科融合的基础上，打造人工智能技术与学科融合，不断赋能课堂教学，逐步完善智慧校园内核。
	2022年
	1.完成全市176所中小学万兆升级，实现交换设备和校内线路的全更新。

2.在完成77所农村人工智能实验室建设的基础上，新建10所城区中小学人工智能实验室。                             3.按照《青岛市智慧校园建设应用示范校评估标准》加快推进智慧校园建设，开展建设与应用案例评选，计划创建2个青岛市级智慧校园。

	
	
	2023年
	1.积极争取市区两级资金，完成城区学校无线网络覆盖，持续建设11所城区中小学人工智能实验室。                2.逐步探索建设智能教室，智能图书馆，丰富智慧校园内涵。3.继续开展智慧校园建设与应用案例评选，计划创建3个青岛市级智慧校园。

	
	
	2024年
	1.完成城区剩余4所学校的人工智能实验室建设，持续优化学校基础网络环境，完善硬件设施的基础上，为教学教学提供支持。                                            2.进一步开展智慧校园建设与应用案例评选，计划创建5个青岛市级智慧校园。

	人工智能教育提质工程
	全面普及人工智能教育课程，通过人工智能教育实验室的建设与应用，加强师生人工智能实践动手能力，提升师生人工智能核心素养，为创建青岛智慧教育示范区提供强有力支撑。
	2022年
	1.全市中小学人工智能教育课程普及率达100%，组织已建设人工智能教育实验室的77所农村中小学进行普及、拓展、培优培训及课程打磨。
2.为城区10所学校建设人工智能教育实验室。
3.做好4所人工智能教育示范校结对帮扶活动，创建两所示范校。
4.组织青岛市级及平度市级人工智能与编程教学研讨会不少于10次，通过公开课、示范课、经验交流等引领学校开展集备活动。
5.新建4所集团化学校开展同步课堂应用展示活动。

	
	
	2023年
	1.人工智能教育课程开足课开好课，课程开设制度化，教学实施规范化，活动开展常态化。
2.建立骨干教师队伍，组建人工智能教育名师工作室，打造本地化人工智能教育课程资源品牌。
3.为城区10所新建人工智能教育实验室学校进行普及、拓展、培优培训；为城区其他11所学校建设人工智能教育实验室。创建两所人工智能教育示范校。
4.举办区市人工智能教育现场观摩会。
5.组织青岛市级及平度市级人工智能与编程教学研讨会不少于10次，通过公开课、示范课、经验交流等引领学校开展集备活动。
6.20个集团化办学单位结对进行同步课堂专题教研活动。

	
	
	2024年
	1.为城区11所新建人工智能教育实验室学校进行普及、拓展、培优培训；为4所高中建设人工智能教育实验室，人工智能教育实验室建设率达100%。
2.组建人工智能学生社团，做好学生培优及赛事选拔工作。3.创建两所人工智能教育示范校。
4.组织青岛市级及平度市级人工智能与编程教学研讨会不少于10次，通过公开课、示范课、经验交流等引领学校开展集备活动。
5.学校同步课堂日常应用列入学校年度督查考核方案。

	教育e平台赋能工程
	推进青岛e平台的应用工作。打造服务全市教育“互联网+教育”大平台——平度教育e平台，纵向打通青岛、平度与各校之间的网络联接。促进智慧教育的落地。
	2022年
	1.推进青岛e平台的应用，开展青岛e平台应用培训。

2.规划建设平度教育e平台，进行平度教育e平台前期规划、论证、立项，做好实施开发前的准备工作。

	
	
	2023年
	1.推进青岛e平台的应用，建设平度教育e平台。开展青岛e平台应用培训，本地平台做好统一身份认证、单点登录等基础通用功能开发。                                    2.完成平度教育e平台子版块开发，各版块与学校打通联接。

	
	
	2024年
	1.推进青岛e平台的应用，开展青岛e平台应用培训。      2.完善平度教育e平台，平度教育e平台与青岛e平台对接。

	特色工程
	积极申报山东省智慧教育示范区等信息化示范单位，形成市区协同、各区市独具特色的智慧教育工作格局。

梳理区域智慧教育典型经验，截止2024年，承办一次市级及以上现场会。

加强宣传、报道，形成区域智慧教育宣传报道专刊。

形成一批平台应用典型案例、互联网学习典型案例，并借助《中国互联网学习发展报告》等平台，加强宣传推广。
	2022年-2024年
	1.争创青岛人工智能教育示范区，承办一次市级人工智能教育现场观摩会。

2.建立人工智能教育本地化课程资源体系，实现人工智能教育课程开设制度化，教学实施规范化，活动开展常态化。


莱西市“智慧教育示范区”创建工作推进任务书

	重点工程
	总目标
	年度任务

	师生信息素养提升工程
	加强培训，大力提升校长、教师的信息化素养，培育一批信息化专家智库。组织丰富多彩的活动，加强学生创新力培养，提升学生信息素养。
	2022年
	1.建立首席信息官制度，培育一批中小学信息化专家型校长、专家型学科教师，校长10—15名，教师80—100名，形成首批莱西信息化专家智库。

2.组织各类学生信息技术竞赛活动，培育信息技术小专家、小院士，全市30%的学校拥有信息技术小专家、小院士。

	
	
	2023年
	1.加强信息化应用培训，带动全市各中小学开展信息化应用整校推进。                                          2.成立信息化应用名师工作室。                            3.形成第二批信息化专家智库，校长10—15名，教师80—100名。

	
	
	2024年
	1.校长、教师信息化素养得到明显提升，培育一批信息化信息官、信息化专家型校长、中小学信息化专家型学科教师。

2.培养第三批信息化专家智库，校长10—15名，教师80—100名。

3.实现小专家、小院士“校校有”。

	教育网络安全保障工程
	统筹规划教育网建设，建立快捷、安全、高速的教育网络，提供优质网络服务，为教育教学和管理提供支持。目前已实现学校之间10G互联，与青岛教育局40G互联。完成互联网出口提升，三年内力争达到4G以上。
	2022年
	1.加强对教育网的安全保障，定期监测，确保网络安全。

2.加强网络平台服务，推广网络平台应用。

3.所有教师、学生利用平台进行资源下载、线上学习和交流。4.进行IPv6的 部署设计规划。

	
	
	2023年
	1.建立科学预警系统，提供数据支撑，对网络安全提供动态管理，开展IPv6试点工作。

2.升级学校无线网络设备，满足移动学习需要。

3.加强信息化应用推广，形成一批信息化应用案例。

	
	
	2024年
	1.进一步增加互联网带宽，达到4G以上。

2.加强网络安全建设，探索5G新技术应用，为全市教育信息化发展提供优质的网络环境。

3.基本完成IPv6升级改造。

	数字资源共建共享工程
	加强莱西市教育资源公共服务平台建设，汇集本地化教育资源，建立家庭教育、心理、人工智能等特色资源，为教师、学生、家长及社会提供公共服务。与各级平台实现互联互通。
	2022年
	1.通过融合优质课、微视频评选活动，汇集教学资源，形成优质教学课例100节。

2.建立人工智能资源库，逐步进行充实，形成线上人工智能课程，完成基础课程集备10课，并将以上优质资源上传到莱西市教育资源公共服务平台，完善平台资源库建设。

3.区域内开展同步课堂互联教学，积极参与跨区域资源共享案例建设。

	
	
	2023年
	1.建设本地化资源库，加强信息技术与学科的融合，打造信息化应用名师工作室，推动全市信息化应用整体发展。     2.推进同步课堂应用，促进区域教育均衡发展。

	
	
	2024年
	1.信息技术与学科融合评选活动常态化，注重深层次应用。2.逐步形成本地化资源库，汇聚线上优质课程，为教学提供服务。                                              3.加大教师信息化能力培训，培训人次达600人次，全市教师信息化应用能力得到整体提升，具备利用信息化设计、开发教学资源和课程的能力。

4.深化同步课堂应用，每学期推出同步课堂优秀应用案例。

	智慧教育环境建设工程
	实现中小学全部万兆接入教育城域网和校园无线网络全覆盖。探索5G等新技术应用，拓展智慧体验课堂，探索人工智能、大数据赋能教学。探索信息化应用新模式，助力课堂教学。
	2022年
	1.探索智慧校园建设，加快智慧校园提质增效，加快智慧课堂应用研究，形成智慧校园新模式。                       2.加强实验室应用，前完成城区6所市直小学的人工智能实验室建设。                                              2.打造6所学校创建青岛市智慧校园。                    

	
	
	2023年
	1.加强新技术应用的探索，努力拓展智慧体验课堂。       2.探索建立智慧教室，智能餐厅，智能图书馆等，前完成城区6所市直初中人工智能实验室建设。                                                   3.升级学校无线网络设备，满足移动学习需要。

	
	
	2024年
	1.所有学校达到山东省智慧校园建设标准。              2.继续探索人工智能应用，促进学校数字化应用水平，利用大数据为教育教学提供支持，提升教育教学智能化水平，形成智慧校园新模式，利用智慧校园建设，推动学校高品质发展。                                                3.推进无线网络覆盖建设，40%的学校在教学区、办公区和生活区无缝覆盖、一站登录、无障碍切换。                      

	人工智能教育提质工程
	全市中小学建成人工智能实验室，实现普及设备全普及，拓展、培优重点配备。全市人工智能教师和全体学生人工智能素养得到提升。形成人工智能区域特色。
	2022年
	1.完成6所市直小学的人工智能实验室配备。

2.63所农村小学全面普及人工智能教育，每学期至少进行2-3次人工智能培训、教研集备和展示活动，提升人工智能教师素养，每学段培养2名人工智能骨干教师。

3.组建全市人工智能骨干团队。争创青岛市人工智能教育示范区。

4.打造4所以上学校获得青岛市人工智能示范校称号。     5.举办人工智能创新大赛。

	
	
	2023年
	1.完成6所市直初中人工智能实验室建设。               2.加强人工智能培训，从基础到拓展到培优，逐步提高教师人工智能专业水平，汇集人工智能教育大集备资源。每学段培养4-8名人工智能骨干教师。                                                 3.开展莱西市人工智能示范镇、校评选，推进人工智能教育整体发展。                                           4.打造6所以上学校获得青岛市人工智能示范校称号。           5.举办人工智能创新大赛。

	
	
	2024年
	1.完成4所普通高中人工智能实验室建设，所有学校达到青岛市人工智能示范校标准。                            2.举办人工智能创新大赛。

3.人工智能教育完成学科建设、应用示范，人工智能教育实现常态化、规范化、科学化。人工智能培训和集备常态化。

	教育e平台赋能工程
	完成全市教育一个平台，与青岛e平台实现互联互通。实现教育管理、数字资源、应用服务“一网统管”，为全市师生、管理者和市民提供“一站服务”。
	2022年
	1.与青岛e平台深化融合，为学校提供资源、搭建平台，挖掘平台应用效益。                                    2.打造智慧校园应用典型案例40个，形成莱西市智慧校园应用示范典型案例集。

	
	
	2023年
	1.充分利用青岛e平台和莱西市教育资源公共服务平台，实现数据共享服务，实现跨部门联动，为教育决策提供依据。深化青岛e平台在教育教学和管理中的应用，为教育教学提供平台、资源和数据支持。

2.打造智慧校园应用典型案例40个。

	
	
	2024年
	整合相关业务，逐步形成一网通办、一网通管的新模式，探索综合业务场景，打造1-2个业务场景，面向社会提供教育公共服务，实现教育治理科学化、信息化。

	特色工程
	积极申报山东省智慧教育示范区等信息化示范单位，形成市区协同、各区市独具特色的智慧教育工作格局。

梳理区域智慧教育典型经验，截止2024年，承办一次市级及以上现场会。

加强宣传、报道，形成区域智慧教育宣传报道专刊。

形成一批平台应用典型案例、互联网学习典型案例，并借助《中国互联网学习发展报告》等平台，加强宣传推广。
	2022年-2024年
	1.争创青岛市人工智能教育示范区。承办一次市级人工智能教育观摩现场会。

2.人工智能教育成为常态，每年举办人工智能创新大赛，人工智能教育形成区域特色，形成信息化应用区域模式。

3.打造信息化应用特色，全面提升全体教师的信息化水平，形成智慧教育新模式。

4.提升教育公共服务水平，形成一网通办、一网通管和多个综合业务场景。

5.探索新技术应用，争取在5G应用、IPv6建设有所突破。    6.对国家中小学智慧教育平台加强宣传推介，利用教体局和各学校公众号进行多方位宣传，促进家长和师生以及社会各界的理解，认同和科学应用。2022年3月—5月完成；积极对接国家平台，形成国家教育资源和地方资源相互补充的教学资源环境。2022年5月—6月完成；加强教师对平台应用的培训，引导教师利用平台资源进行教育教学，提高教师信息专业化水平。（2022年6—12月）；加强应用推广，在实际应用过程中及时总结经验和优秀案例，推送到上一级。建立试点应用案例每月上报机制。每学期至少推送优秀典型应用案例3—5个。


 青岛市教育局办公室      主动公开      2022年6月10日印发


